| Tradiční dokumenty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblast | Současný stav | Finance 2005 | Koncepce rozvoje | Finance 2006 | Finance 2007 | Finance 2008 | Finance 2009 | Finance 2010 | Finance 2006-2010 |
| Shrnutí | Mezi "tradiční" dokumenty dodávané na základě platné legislativy do knihoven s právem povinného výtisku patří v souladu s platnou legislativou papírové dokumenty (knihy, časopisy, noviny, plakáty, mapy, pohlednice, užitková grafika) i dokumenty nepapírové (gramofonové desky, audiokazety). Legislativní rámec i organizace shromažďování, trvalého uchování a zpřístupnění těchto dokumentů jsou stabilizované a v zásadě vyhovující. Papírové dokumenty vytištěné na kyselém papíře jsou ohroženy a vyžadují reformátování, nepapírové dokumenty vyžadují migraci. Dalšími vážnými problémy jsou nedůslednost v dodržování platné legislativy na straně nakladatelů i knihoven a nedostatečně dimenzované a vybavené prostory pro ukládání dokumentů a nedostatečné finanční prostředky pro retrospektivní doplňování. | v mil. Kč | Skladba dokumentů i rozdělení gescí za jejich shromažďování, trvalé uchování a zpřístupnění by měly být v zásadě zachovány, je však nutné vytvořit účinnější donucovací mechanismy i podmínky pro dodržování platné legislativy. Je nutné zásadním způsobem urychlit proces ochranného reformátování a migrace ohrožených dokumentů a posílit rozpočty knihoven s právem povinného výtisku pro oblast retrospektivního doplňování chybějících dokumentů. | v mil. Kč | v mil. Kč | v mil. Kč | v mil. Kč | v mil. Kč | v mil. Kč |
| Získávání | Tradiční dokumenty jsou většinou získávány formou povinného výtisku, doplňkově formou nákupu, výměny a darů. Zatímco fondy dokumentů vydaných v Čechách jsou relativně kompletní, značná část fondu Moravik je k dispozici pouze ve Vědecké knihovně v Olomouci a ve fondech Národní knihovny chybí. |  | Rozvoj sdílené katalogizace přinese účinný nástroj pro kontrolu dodávání povinných výtisků. Kromě zlepšení dodávání povinných výtisků je nutné posílit rozpočty knihoven s právem povinného výtisku pro oblast retrospektivního doplňování chybějících dokumentů. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
| Archivace a ochrana | Národní knihovna vyčerpá své úložné kapacity v roce 2010. Archivace v řadě budov českých knihoven je jen částečně vyhovující. Neexistuje dostatečná ochrana proti krádežím, chybí adekvátní prostory pro prezenční půjčování. |  | Vytvořit vhodné podmínky pro archivaci v nové budově Národní knihovny. (Poznámka: Náklady na novostavbu Národní knihovny pro umístění novodobých fondů nejsou součástí této Koncepce). Zlepšit podmínky pro archivaci v dalších českých knihovnách. |  |  |  |  |  |  |
|  | Velké množství dokumentů 19. a 20. století je ohroženo degradací papíru (zejména noviny). Kapacita vazby, oprav fondů, reformátování a krabicového programu je nedostatečná. | 3,00 | Dodavatelsky řešit zvýšení kapacit na vazbu, opravy fondů, | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 20,80 |
|  |  |  | Zásadně zvýšit kapacitu ochranného reformátování (viz Digitalizované novodobé dokumenty) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a výrobu ochranných obalů. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,50 |
|  | Zcela chybí odkyselování. |  | Ve spolupráci s firmami a ostatními institucemi navrhnout postup a realizovat hromadné odkyselování dokumentů. | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 8,50 |
|  | Některé speciální dokumenty nelze bez rizika poškození nebo zničení (gramofonové desky audiokazety apod.) zpřístupňovat. |  | Speciální dokumenty je třeba reformátovat a zpřístupnit v digitální podobě. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,00 |
| Zpřístupnění | Konzervační fond 20. století disponuje díky retrospektivní konverzi České národní bibliografie 20. století relativně dobrým informačním aparátem, způsob zpřístupnění v integrovaném systému ALEPH dosahuje světových parametrů. Kooperace českých knihoven při zpracování nových přírůstků vede ke zkvalitnění a větší aktuálnosti informačního aparátu. Konzervační fondy 20. a 21. století se v jednotlivých českých knihovnách zpřístupňují diferencovaně - ve specializovaných či běžných studovnách. Nedostatečné prostory ve studovnách některých knihoven vedou k absenčnímu půjčování konzervačních exemplářů dodaných formou povinného výtisku. Vybrané speciální dokumenty se zpřístupňují v omezeném rozsahu nebo vůbec (gramofonové desky). |  | Dále rozvíjet spolupráci českých knihoven při katalogizaci novodobé produkce. Zajistit plnohodnotné a bezpečné zpřístupnění konzervačních dokumentů 20. a 21. století v dostatečně dimenzovaných a vybavených studovnách knihoven pověřených archivací konzervačních exemplářů. Poškozené a ohrožené dokumenty, příp. speciální dokumenty, které nelze zpřístupnit v původním formátu, zpřístupňovat v reformátované podobě. |  |  |  |  |  |  |
|  | Konzervační fond 19. století nedisponuje potřebným informačním aparátem. Konzervační fondy 19. století se v jednotlivých českých knihovnách zpřístupňují diferencovaně - ve specializovaných či běžných studovnách. |  | Urychlit retrospektivní konverzi záznamů konzervačních dokumentů 19. století. Vytvořit adekvátní podmínky pro zpřístupnění konzervačních fondů 19. století v českých knihovnách. | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,20 |
| Standardy | Popis tradičních dokumentů v českých knihovnách je na dobré úrovni. Popisy dokumentů pro konzervační fondy probíhají ve všech třech knihovnách s právem úplného povinného výtisku v systému ALEPH, který disponuje podporou protokolu Z39.50 na úrovni klient i server a podporou OAI-PMH pro režim repository i harvesting s profilem pro MARC 21 a kvalifikovaný DC. I pro ostatní knihovnické systémy prodávané na našem trhu platí přísná pravidla v oblasti standardizace. |  | S ohledem na stávající vysokou úroveň standardizace lze předpokládat samozřejmou podporu existujících i nově vznikajících standardů (formátů i protokolů). |  |  |  |  |  |  |
| Legislativa | Stávající legislativa pro oblast tradičních dokumentů v zásadě vyhovuje a nevyžaduje zásadní změny. V návaznosti na autorský zákon je třeba prakticky ošetřit oblast zpřístupnění některých dokumentů a vypořádání s vlastníky autorských práv. |  | Stávající legislativa pro oblast tradičních dokumentů v zásadě vyhovuje a nevyžaduje zásadní změny. V návaznosti na autorský zákona je třeba prakticky ošetřit oblast zpřístupnění některých dokumentů a vypořádání s vlastníky autorských práv. Je třeba vytvořit účinnější donucovací mechanismy i podmínky pro dodržování platné legislativy na straně vydavatelů i knihoven. |  |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  | 3,00 |  | 6,40 | 7,40 | 7,90 | 8,90 | 9,40 | 40,00 |
| Investice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provozní náklady |  |  |  | 6,40 | 7,40 | 7,90 | 8,90 | 9,40 | 40,00 |
| Zdroj financování |  | Projekty |  | Koncepce | Koncepce | Koncepce | Koncepce | Koncepce | Koncepce |

| Digitalizované novodobé dokumenty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblast | Současný stav | Finance 2005 | Koncepce rozvoje | Finance 2006 | Finance 2007 | Finance 2008 | Finance 2009 | Finance 2010 | Finance 2006-2010 |
| Shrnutí | Díky podpoře různých grantových programů a projektů probíhá velmi pomalé ochranné mikrofilmování a digitalizace ohrožených dokumentů. Jde o dokumenty vytištěné na kyselém papíře a/nebo poškozené nadměrným používáním. Další ohroženou skupinou dokumentů jsou nepapírové dokumenty vyžadující migraci. Chronický nedostatek finančních prostředků neumožňuje zrychlit proces ochranného reformátování, což vede k nenávratné ztrátě podstatné části národního kulturního dědictví. Pro proces digitalizace, pořizování metadat a archivace byla postupně vytvořena poměrně složitá technologie, kterou je třeba racionalizovat a zjednodušit. Pro zpřístupnění digitalizovaných dokumentů byl vytvořen systém Kramerius, který nemá dostatečný potenciál pro transformaci v komplexní systém pro část Národní digitální knihovny zahrnující novodobé digitální dokumenty (digitalizované i publikované jako digitální). Magnetopásková technologie pro archivaci dokumentů je na hranici životnosti a úložná kapacita je vyčerpána. | v mil. Kč | Kombinací pravidelného a dostatečného financování ze státního rozpočtu a zapojení finančních prostředků ze soukromého sektoru podstatně (tj. řádově) zvýšit rychlost ochranné digitalizace dokumentů publikovaných v minulosti. U nově publikovaných tištěných dokumentů vytvořit podmínky pro jejich odevzdávání pro konzervační účely též v digitální podobě. K dosažení tohoto cíle stejně jako pro zlepšení zpřístupnění digitalizovaných dokumentů prostřednictvím internetu bude nezbytné rozsáhlé jednání s vydavateli a změna legislativního rámce. Pro ukládání digitálních dokumentů a příslušných metadat, pro jejich adekvátní zpřístupnění i ochranu je nutné zakoupit nebo vytvořit dostatečné mohutný a komplexní systém pro část Národní digitální knihovny zahrnující novodobé digitální dokumenty (digitalizované i publikované jako digitální). Velmi rychle (již v roce 2006) je nutné zakoupit a zprovoznit centrální datové úložiště pro celou Národní digitální knihovnu. | v mil. Kč | V mil. Kč | v mil. Kč | v mil. Kč | v mil. Kč | v mil. Kč |
| Vznik – digitalizace | Digitalizace komplikovaných a velkoformátových dokumentů na vlastním pracovišti Národní knihovny a dalších knihoven | 0,13 | Zajistit podporu technických prostředků pracoviště digitalizace. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,25 |
|  | Dodavatelské reformátování. Získávání digitalizovaných dokumentů v rámci spolupráce s dalšími institucemi. | 4,80 | Zajistit dostatečnou kapacitu dodavatelského reformátování. | 5,00 | 9,00 | 9,00 | 8,50 | 8,50 | 40,00 |
|  |  |  | V závislosti na růstu objemu přímé digitalizace rozšířit technologii hybridního reformátování o záznam digitálních dokumentů na mikrofilm. |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |
| Archivace a ochrana | V současné době jsou zdrojové dokumenty digitalizovaných periodik a monografií (periodika - 1,6 mil. stran, monografie - 6 tis. stran) archivovány prostřednictvím magnetopáskové technologie, která je na konci životnosti a její kapacita je vyčerpána. Chybí HW i SW pro adekvátní zajištění funkcí národního repozitáře. Objem uložených dat je 12 TB, počítá se s ročním nárůstem 3 TB. | 1,32 | Vybudovat centrální datové úložiště pro archivaci digitálních dokumentů Národní digitální knihovny s rozšiřitelnou kapacitou i funkcionalitu pro případ realizace projektu rychlého skenování. Pořízení a podpora HW i SW pro adekvátní zajištění funkcí národního repozitáře. Poznámka: v nákladech na vybudování i provoz centrálního datového úložiště i na pořízení a provoz komplexního systému pro část Národní digitální knihovny zahrnující novodobé digitální dokumenty je zde uvedena poměrná část pro digitalizované novodobé dokumenty. | 4,50 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 34,50 |
| Zpřístupnění | Pro zpřístupňování slouží systém Kramerius. | 0,26 | Zakoupit nebo vytvořit dostatečné mohutný a komplexní systém pro část Národní digitální knihovny zahrnující novodobé digitální dokumenty. | 0,30 | 2,15 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 3,85 |
|  | Pro zpřístupňování a práci s plnými texty se využívá vyhledávací systém Convera, pro elektronické dodávání dokumentů systém DoDo | 0,54 | Podpora systému pro část Národní digitální knihovny zahrnující novodobé digitální dokumenty. | 0,57 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 2,97 |
| Standardy | Za základ pro standardizaci metadat slouží standard NK ČR založený na XML a proprietárním DTD pro jednotlivé typy dokumentů. DTD vychází z formátu MARC. Probíhá analýza metadatového kontejneru METS. |  | Zajistit konverzi proprietárního DTD do formátu MARC 21 a postupně přechod na MARC 21 jako základ pro bibliografická metadata. Implementovat metadatový kontejner METS. | 0,30 | 0,40 | 0,10 |  |  | 0,80 |
|  | S ohledem na novost a neustálenost administrativních a technických metadat a metadat pro ochranu v mezinárodním kontexu jsou aplikována vlastní metadata pro tyto oblasti. |  | Monitorování rozvoje administrativních a technických metadat a metadat pro ochranu (zejména formát PREMIS) v mezinárodním kontexu a po ustálení této oblasti jejich postupná aplikace. | 0,10 | 0,50 |  |  |  | 0,60 |
|  | V režimu repository je v systému Kramerius zabudován OAI-PMH pro nekvalifikovaný DC |  | Rozšířit podporu OAI-PMH o kvalifikovaný DC. | 0,30 |  |  |  |  | 0,30 |
|  | Kramerius nepodporuje protokol Z 39.50 na úrovni klient ani server. |  | Funkcionalitu Z39.50 zajistit dočasně propojením digitalizovaných dokumentů na záznamy v Souborném katalogu ČR v systému ALEPH, dále pak až v novém systému. | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 |
|  | Kramerius nepodporuje OpenURL. |  | Bude řešeno v rámci nového systému. |  |  |  |  |  |  |
| Legislativa | Současná legislativa neumožňuje zpřístupnit chráněná periodika na internetu. Na internetu jsou podle platného Autorského zákona dostupné pouze volné dokumenty (periodika cca do r. 1880-1885). Autorsky chráněné dokumenty lze zpřístupnit pouze v prostorách příslušných knihoven. |  | Povinná kolektivní správa autorských práv v případě periodik by umožnila se vypořádat s autory a jejich dědici prostřednictvím např. Dillie a zpřístupnit autorsky chráněné dokumenty na internetu za poplatek. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podle platné legislativy je většina dokumentů existujících těž v elektronické podobě dodávána pouze v tištěné podobě. Tyto dokumenty jsou pro konzervační účely draze a zbytečně digitalizovány |  | Dosáhnout legislativní povinnosti dodávání povinných výtisků tištěných publikací též v elektronické podobě. | 0,20 | 0,20 | 0,18 |  |  | 0,58 |
| CELKEM |  | 7,05 |  | 11,67 | 22,10 | 19,33 | 16,55 | 17,35 | 87,00 |
| Investice |  |  |  |  | 5,00 | 2,00 |  |  | 7,00 |
| Provozní náklady |  |  |  | 11,67 | 17,10 | 17,33 | 16,55 | 17,35 | 80,00 |
| Zdroj financování |  | Projekty |  | Koncepce | Koncepce | Koncepce | Koncepce | Koncepce | Koncepce |

| Digitalizované historické a vzácné unikátní dokumenty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblast | Současný stav | Finance 2005 | Koncepce rozvoje | Finance 2006 | Finance 2007 | Finance 2008 | Finance 2009 | Finance 2010 | Finance 2006-2010 |
| Shrnutí | Zahrnuje historické a vzácné dokumenty (rukopisy, prvotisky, staré tisky a vzácné moderní rukopisy resp. unikátní tisky vydané po r. 1800). Je plně zvládnuta technologie výroby a základního zpřístupnění na internetu. Manuscriptorium je mezinárodně ceněno a respektováno; digitalizace historických dokumentů byla hlavním důvodem udělení ceny UNESCO Jikji Národní knihovně ČR v r. 2005. | v mil. Kč | Cílem dalšího rozvoje Manuscriptoria je integrace dalších digitálních zdrojů v národním i mezinárodním (především evropském) měřítku. Pokračující rozvoj stávajícího programového vybavení a začlenění dalších typů dat a dokumentů podpoří vznik komplexního virtuálního badatelského prostředí pro oblast historických dokumentů. | v mil. Kč | v mil. Kč | v mil. Kč | v mil. Kč | v mil. Kč | v mil. Kč |
| Vznik - digitalizace | Pro české knihovny není k dispozici dostatek prostředků pro digitalizaci historických fondů. | 3,00 | O masivní produkci v digitalizaci historických fondů lze hovořit od úrovně cca 8 milionů Kč ročně. Z programových projektů lze pro období 2006-2010 získat pouze zlomek v rámci Finančního mechanismu EHP, Norského finančního mechanismu a programu VISK. | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 27,00 |
|  | Katalogizace je běžně prováděna v rámci dostupných finančních prostředků. |  | Katalogizace bude běžně prováděna v rámci dostupných finančních prostředků. |  |  |  |  |  |  |
|  | Tvorba plných textů probíhá v režimu testování. |  | Tvorba plných textů bude převedena do provozního režimu. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,25 |
| Archivace a ochrana | V současné době jsou uloženy 2 TB dat, což představuje 800 tisíc stran digitalizovaných dokumentů. Data jsou archivována na optických médiích. Počítá se s ročním přírůstkem 1 TB. |  | Počítá se s využitím centrálního datového úložiště pro Národní digitální knihovnu. Poznámka: v nákladech na provoz centrálního datového úložiště je zde uvedena poměrná část pro Manuscriptorium . | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
| Zpřístupnění | Provoz digitální knihovny Manuscriptorium dosud nebyl profinancován a Manuscriptorium je provozováno jako prototyp |  | Bude zajištěn stabilní provoz Manuscriptoria, neustálé zdokonalování virtuálního badatelského prostředí, příjem heterogenních zdrojů (skládá se z níže rozepsaných položek) |  |  |  |  |  |  |
|  | Základní provoz a rozvoj |  | Základní provoz a rozvoj | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 17,50 |
|  | Tvorba základních nástrojů pro spolupráci a ad hoc řešení integrace | 0,60 | Integrace heterogenních zdrojů, tj. dat z dalších institucí včetně zahraničních a jiných typů dat, například zvukových dokumentů | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,50 |
|  | Ad hoc spolupráce na řešení běžných otázek | 0,10 | Vytváření virtuálního badatelského prostředí | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,25 |
|  | Nejsou propracovány ontologie pro tuto oblast |  | Vytvoření a praktická aplikace ontologií | 0,10 | 0,40 | 0,30 |  |  | 0,80 |
|  | Nejsou využívány externí nástroje |  | Využití externích nástrojů | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 |
| Standardy | V Manuscriptoriu je zabudováno XML, základem pro jeho naplnění jsou formáty MASTER a MASTER Plus, MASTER je součástí standardů TEI. Probíhá analýza metadatového kontejneru METS. |  | Manuscriptorium bude i nadále založeno na XML, základem pro jeho naplnění budou formáty MASTER a MASTER Plus, variantně MARC 21. Proběhne implementace metadatového kontejneru METS. |  |  |  |  |  |  |
|  | S ohledem na novost a neustálenost administrativních a technických metadat a metadat pro ochranu v mezinárodním kontextu jsou aplikována vlastní metadata pro tyto oblasti. |  | Monitorování rozvoje administrativních a technických metadat a metadat pro ochranu v mezinárodním kontextu a po ustálení této oblasti jejich postupná aplikace. |  |  |  |  |  |  |
|  | Manuscriptorium podporuje protokol Z39.50 na úrovni klient i server (pro formáty MASTER a MARC 21) |  | Manuscriptorium bude podporovat protokol Z39.50 na úrovni klient i server pro formáty MASTER, MARC 21 a další formáty, případně nové nástroje s obdobnou funkcionalitou pro vyhledávání a další využívání dat. |  |  |  |  |  |  |
|  | V režimu repository je v Manuscriptoriu zabudován OAI-PMH pro MASTER, MODS a MARC 21 | 0,24 | Podpora OAI-PMH bude rozšířena o režim harvesting a další profily | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 1,60 |
|  | MIML dosud nezabudován |  | MIML = Manuscript Images Markup Language standard pro popis iluminovaných rukopisů http://raqoon.com/miml/index.html - implementace do Manuscriptoria |  |  |  | 0,30 |  | 0,30 |
|  | CEI dosud nezabudován |  | CEI = Charters Encoding Initiative standard pro popis listin (ve vývoji) - podsystém TEI - implementace do Manuscriptoria |  |  |  | 0,30 |  | 0,30 |
| Legislativa | Problémem je zpřístupnění dokumentů třetích stran a velmi vzácných moderních dokumentů, které nejsou ještě volnými díly |  | Nutná novela autorského zákona |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  | 3,94 |  | 11,20 | 11,50 | 11,40 | 11,70 | 11,20 | 57,00 |
| Investice |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provozní náklady |  |  |  | 11,20 | 11,50 | 11,40 | 11,70 | 11,20 | 57,00 |
| Zdroj financování |  | Projekty |  | Koncepce | Koncepce | Koncepce | Koncepce | Koncepce | Koncepce |

| Publikované digitální dokumenty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblast | Současný stav | Finance 2005 | Koncepce rozvoje | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006-2010 |
| Shrnutí | V prostředí internetu průběžně narůstá obrovské množství publikovaných dokumentů, které se postupně mění nebo zcela mizí. Pokud nebudou průběžně archivovány, tato významná součást národního kulturního dědictví bude nenávratně ztracena. V ČR existuje v této oblasti od roku 2000 pilotní projekt WebArchiv podporovaný menšími ročními granty. Jeho výsledky jsou v mezinárodním kontextu vysoce ceněny. V současné době má k dispozici řešení na úrovni výzkumu a testování; využívá volně dostupných SW nástrojů (opensource), HW je zastaralý a na hranici použitelnosti. | v mil. Kč | Cílem je stabilní provozní zabezpečení a rozvoj v oblasti shromažďování, trvalého uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů publikovaných na internetu a omezení nenávratných ztrát této části národního kulturního dědictví. Kromě adekvátního finančního a technického zabezpečení je nezbytnou podmínkou dosažení tohoto cíle změna legislativy a rozvoj kooperace centrálních, regionálních a specializovaných knihoven včetně propojení s vydavateli publikujícími na internetu. | v mil. Kč | v mil. Kč | v mil. Kč | v mil. Kč | v mil. Kč | v mil. Kč |
| Získávání | Získávání dokumentů z webu probíhá převážně automaticky na základě předem zadaných parametrů. Speciální SW zajišťuje stahování dat, jejich indexaci a ukládání do digitálního archivu. V současné době se používají a přizpůsobují volně dostupné SW nástroje s otevřeným zdrojovým kódem (Heritrix). Důležitou součástí je výběrová archivace jako intelektuální činnost s cílem registrace nejvýznamnější části publikací na internetu v České národní bibliografii (ČNB). Vzhledem k personálnímu poddimenzování nemohla tato činnost překročit rámec testování. | 0,23 | Pokračování automatického získávání dokumentů a plošné archivace doplněné o provozní zabezpečení výběru dokumentů pro registraci v ČNB a pro uchovávání v archivu (konzervační fond) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mzdové prostředky | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 3,71 |
|  |  |  | Investice (servery) |  | 1,00 |  |  | 1,00 | 2,00 |
|  |  |  | Ostatní (služby IT - správa systému, programování, vývoj, lokalizace) | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 2,27 |
| Archivace a ochrana | Stažená data (webové zdroje a metadata) jsou ukládána v archivu v archivačních formátech, které by měly zajistit v rámci vývoje informačních technologií migraci dat a tím jejich trvalé zpřístupnění. Vedle serveru slouží pro archivaci diskové pole, jehož kapacita bude vyčerpána v roce 2006. V současné době jsou uloženy 2 TB dat, což představuje 26 mil. archivovaných unikátních dokumentů. Počítá se s ročním přírůstkem 1-2 TB. | 0,38 | Počítá se s využitím centrálního datového úložiště pro Národní digitální knihovnu od roku 2006. Komunikaci s centrálním datovým úložištěm bude zajišťovat archivační server, bude využit speciální SW pro evidenci a správu souborů |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mzdové prostředky | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,69 | 0,73 | 3,28 |
|  |  |  | Investice (servery, úložiště dat, SW) Poznámka: v nákladech na provoz centrálního datového úložiště je zde uvedena poměrná část pro WebArchiv . | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,08 | 6,08 |
|  |  |  | Ostatní (služby IT - správa systému, programování, vývoj, lokalizace) | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 2,50 |
| Zpřístupnění | Pro zpřístupnění je v současné době využíván druhý server, který je stěží dostačující pro současné experimentální zpřístupnění malého souboru dat. Pro fulltextovou indexaci je využíván volně dostupný systém Nutch a nad ním postavená rozšíření Nutchwax a WERA. | 0,25 | Primární dokumenty budou uloženy na centrálním datovém úložišti, odkud budou zpřístupňovány. Specializovaný SW pro zpřístupnění bude nahrazen SW zakoupeným nebo vyvinutým pro digitalizované novodobé dokumenty. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mzdové prostředky | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,93 |
|  |  |  | Investice (servery, SW pro zpřístupnění) Poznámka: v nákladech na pořízení HW a SW pro zpřístupnění je zde uvedena poměrná část pro WebArchiv . | 1,00 | 2,00 |  | 1,00 |  | 4,00 |
|  |  |  | Ostatní (služby IT - správa systému, programování, vývoj, lokalizace) | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,66 | 0,68 | 3,14 |
| Standardy | Ve všech oblastech jsou důsledně aplikovány mezinárodní standardy - pro popis online zdrojů formáty MARC21, Dublin Core, XML; pro identifikaci zdrojů jednoznačné mezinárodní identifikátory (ISSN, URN); mezinárodní standardy platné pro jednotlivé druhy dokumentů jsou používány i pro oblast archivace a komprimace dat. | 0,02 | Existující mezinárodní standardy budou důsledně dodržovány, postupně budou implementovány standardy nově vznikající. |  |  |  |  |  |  |
|  | S ohledem na novost a neustálenost administrativních a technických metadat a metadat pro ochranu v mezinárodním kontextu je aplikace metadat pro tyto oblasti nedostatečně propracovaná. |  | Monitorování rozvoje administrativních a technických metadat a metadat pro ochranu v mezinárodním kontextu a po ustálení této oblasti jejich postupná aplikace. |  |  |  |  |  |  |
|  | Popisy dokumentů vybraných pro Českou národní bibliografii a konzervační fond jsou experimentálně ukládány v systému ALEPH, který disponuje podporou protokolu Z39.50 na úrovni klient i server a podporou OAI-PMH pro režim repository i harvesting s profilem pro MARC 21 a kvalifikovaný DC. |  | Bude využit nově zakoupený nebo vyvinutý SW pro digitalizované novodobé dokumenty, u něhož bude podpora existujících i nově vznikajících standardů (formátů i protokolů) samozřejmostí. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mzdové prostředky | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,42 |
|  |  |  | Ostatní (programování, vývoj, lokalizace) | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,28 |
| Legislativa | Současná legislativa upravující povinnost vydavatelů odevzdávat určeným knihovnám povinný výtisk je pro publikované online zdroje nevyhovující. Současná verze Autorského zákona neumožňuje zpřístupňování dat z digitálního archivu (konzervační fond). Pro zpřístupnění je zásadním problémem současná verze Autorského zákona. | 0,04 | Ve spolupráci s právníky a vydavateli budou připraveny podklady pro úpravu současné legislativy týkající se povinného výtisku tak, aby byla použitelná také pro online dokumenty. Nová legislativa musí definovat povinnost vydavatelů odevzdávat online zdroje současným zákonným příjemcům povinného výtisku tradičních dokumentů. Je třeba definovat způsob předávání do depozitních knihoven a rovněž podmínky zpřístupnění webových zdrojů z digitálního archivu (konzervačního fondu). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mzdové prostředky | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,93 |
|  |  |  | Ostatní (služby - legislativa) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,46 |
| CELKEM |  | 0,92 |  | 5,30 | 7,47 | 5,59 | 5,70 | 5,94 | 30,00 |
| Investice |  |  |  | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,08 | 12,08 |
| Provozní náklady |  |  |  | 3,30 | 3,47 | 3,59 | 3,70 | 3,86 | 17,92 |
| Zdroj financování |  | Projekty |  | Koncepce | Koncepce | Koncepce | Koncepce | Koncepce | Koncepce |