Závěry ze semináře č. 2 Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU

Havlíčkův Brod

Verze dokumentu: 1.0

Datum: 25. 4. 2004

OBSAH

1	Hlavní cíl pracovního semináře č. 2	3

1.1	Hlavní cíl semináře č. 2 Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU	3

2	Program semináře č. 2 Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU	4

2.1	První den 8. 4. 2004	4

2.2	Druhý den 9. 4. 2004	9

3	Další postup v Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU	12

3.1	Postupy a procesy Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU	12

3.2	Časový harmonogram postupu v Projektu	12

- Hlavní cíl pracovního semináře č. 2

  - Hlavní cíl semináře č. 2 Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU

Hlavním cílem tohoto semináře byla především koordinace přípravy projektové dokumentace a projektových žádostí na úrovni krajských knihoven nebo nižších celků – obcí nebo svazků obcí. Dalším cílem bylo stanovení návrhu postupu prosazování Projektu na kraji, příprava harmonogramu a rozpočtu Projektu.

- Program semináře č. 2 Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU

  - První den 8. 4. 2004

Představení programu semináře - Ing. Michal Šperling, Euredis

Prezentace situace v jednotlivých krajích – jednotlivé krajské knihovny

Cílem prezentace bylo seznámení s výsledky dotazníkového šetření jednotlivých krajských knihoven – viz tabulka.

Prezentace stavu programových dokumentů – Ing. Renata Hrůzová, MMR ČR

Cílem prezentace bylo seznámení s programovými dokumenty a aktuálním stavem v projektech ze SF EU.

Obsah prezentace:

- Aktuální stav Programového dodatku.

- Opatření 2.2 – shrnutí.

- Výběrová kritéria.

- Formální náležitosti Projektu.

- Posouzení přijatelnosti.

- Hodnocení schopností a zkušeností žadatele.

- Potřeba, relevance Projektu.

- Kvalita Projektu.

- Horizontální kritéria.

- Předpokládané povinné přílohy k projektové žádosti.

- Možnosti financování Projektů.

- Prokazování finanční připravenosti.

- Doba realizace Projektu.

- Uznatelné náklady.

- Neuznatelné náklady.

- Udržitelnost výsledků Projektu.

Práce ve skupinách – modří, zelení, růžoví

Příprava návrhu postupu na krajích – Mgr. Martin Dolný, Euredis + pracovní skupina – modří

Příprava návrhu postupu na krajích – Ing. Alena Králová, Euredis + pracovní skupina - růžoví

Příprava Projektů – Tvorba harmonogramu Projektu – Ing. Michal Šperling, Euredis + pracovní skupina – zelení

Příprava Projektů – Tvorba harmonogramu Projektu – Mgr. Martin Dolný, Euredis + pracovní skupina – modří

Příprava Projektů – Tvorba harmonogramu Projektu – Ing. Alena Králová, Euredis + pracovní skupina - růžoví

  - Druhý den 9. 4. 2004

Prezentace návrhu strategie postupu Koordinační skupinou, stanovení úkolů – 
Ing. Michal Šperling, Euredis

Koordinační skupina Projektu se sešla 1. den semináře ve večerních hodinách a
projednala další postup v Projektu. Z tohoto jednání vyplynuly následující závěry:

- Vytvoření projektového záměru na centrální úrovni.

- Úprava projektového záměru na jednotlivých krajích – dle záměrů kraje.

- Příprava vzorové projektové dokumentace a žádosti včetně legislativních podkladů a všech nutných příloh.

Příprava Projektů – rozpočet Projektu – Ing. Michal Šperling, Euredis + pracovní skupina – zelení

Příprava Projektů – rozpočet Projektu – Mgr. Martin Dolný, Euredis + pracovní skupina – modří

Všechny prezentace tohoto semináře budou umístěny na webu Národní knihovny ČR - www.nkp.cz.

- Další postup v Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU

  - Postupy a procesy Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU

Na tomto semináři byly Koordinační skupinou odsouhlaseny následující postupy v Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU:

- Společnost Euredis ve spolupráci s NK ČR a MK ČR připraví projektový záměr Projektu pro prezentaci Krajským knihovnám, provozovatelům knihoven a obcím.

- Krajské knihovny na základě projektového záměru odprezentují Projekt internetizace knihoven kraji.

- Krajské knihovny zjistí stanovisko kraje o zapojení se do Projektu.

- Na základě vyjádření se krajů o účastni na Projektu proběhne v termínu od 20.-21.5.2004 pracovní seminář č. 3 v Havlíčkově Brodě, kde jednotlivé krajské knihovny odprezentují zájem o realizaci Projektu.

- Na základě zjištěného zájmu krajských knihoven o realizaci Projektu bude společností Euredis vypracována vzorová projektová dokumentace a žádost.

  - Časový harmonogram postupu v Projektu

- Příprava projektového záměru – 6.5.2004

- Rozeslání projektového záměru krajským knihovnám – 7.5.2004

- Prezentace Projektu jednotlivým krajům – 10. - 19.5.2004

- 3. pracovní seminář Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU – 20. - 21.5.2004 v Havlíčkově Brodě.