Závěry ze semináře Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU č. 3 
Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí

Verze dokumentu: 1.0

Datum: 10. 6. 2004

OBSAH

1	Hlavní cíl pracovního semináře	3

1.1	Hlavní cíl semináře Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU	3

2	Program semináře Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU	4

3	Závěry z jednání na krajských úřadech – postoje jednotlivých knihoven	6

4	Koordinační skupina Projektu	8

4.1	Závěry Koordinační skupiny Projektu	8

5	Práce ve skupinách	10

5.1	Posouzení variant realizace konektivity ve skupinách	10

5.2	Posouzení variant nákupu hardware ve skupinách	11

5.3	Časový harmonogram postupu v Projektu	11

- Hlavní cíl pracovního semináře

  - Hlavní cíl semináře Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU

Hlavním cílem tohoto semináře bylo zhodnocení postupu přípravy projektů na krajích a koordinace dalšího postupu Projektu internetizace knihoven v návaznosti na získání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie (dále jen SF EU) a příprava důležité projektové dokumentace, potřebné k vypracování a předložení jednotlivých Projektů a projektové žádosti implementačním strukturám.

- Program semináře Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU

- Cíl semináře

Cílem pracovního semináře „Příprava financování projektů internetizace knihoven ze Strukturálních fondů EU“ je především pomoc krajským knihovnám při dalším postupu přípravy projektů „Internetizace knihoven“ do Strukturálních fondů EU.

- Program 3. pracovního semináře

První den 20. 5. 2004:

13:00 – 13:15 – Uvítání účastníků – představení programu semináře (Euredis)

13:15 – 13:30 – Prezentace stavu Projektu internetizace knihoven na centrální úrovni (Mgr. F. Čálek, MI ČR)

13:30 – 14:00 – Praktické pokyny pro přípravu projektů (Ing. R. Hrůzová, MMR ČR)

14:00 – 14:30 – Příprava na SROP v krajích (Mgr. Z. Semorád – sekretariát Regionální rady NUTSII, Královehradecký kraj)

14:30 – 15:30 – Prezentace situace v jednotlivých krajích – rozhodnutí o účasti v projektu (Krajské knihovny )

15:30 – 16:30 – Varianty realizace projektů na krajích, návrh postupu, praktické pokyny pro přípravu projektů (Euredis)

- Povinné přílohy

- Uznatelné náklady

- Způsob realizace dle projektového záměru

- Rozhodnutí o realizaci konektivity v rámci projektu

16:30 – 17:30 – Studie proveditelnosti a Analýza výnosů a nákladů – příprava (Euredis)

18:30 – 19.00 – Večeře

19:00 – 20:00 – Vytvoření návrhu dalšího postupu (Koordinační skupina)

- Zhodnocení stanoviska kraje

- Rozhodnutí knihovny o realizaci

- Vytvoření podkladů pro závazné oslovení obcí

- Obeslání obcí

- Příprava projektové dokumentace

Druhý den 21. 5. 2004:

9:00 – 9:30 – Prezentace návrhu strategie postupu Koordinační skupinou, stanovení úkolů (Euredis)

9:30 – 10:00 – Způsoby financování projektů (Euredis)

- Shromažďování prostředků obcí – výhody a úskalí

- Možnosti spolufinancování krajů

10:00 – 10:30 – Stanovení postupu přípravy projektu a způsobu financování ve skupinách (jednotlivé skupiny + Euredis)

10:30 – 11:30 – Společná prezentace výsledků v jednotlivých skupinách (Euredis)

11:30 – 12:00 – Rekapitulace závěrů, zhodnocení semináře (NK ČR, MK ČR, účastníci)

Všechny prezentace tohoto semináře budou umístěny na webu Národní knihovny ČR - www.nkp.cz.

- Závěry z jednání na krajských úřadech – postoje jednotlivých knihoven

V následujícím odstavci jsou zaznamenány postoje jednotlivých knihoven k realizaci projektu.

- Postoje jednotlivých krajů

PLZEŇ

- účastní se projektu internetizace knihoven

- předkladatel projektu kraj

- součástí projektu je i připojení pověřených obcí

- rozsah projektu je cca 50 mil. Kč

- 8.6.2004 připraven do Rady plzeňského kraje projektový záměr

- studie proveditelnosti bude připravena do 20.6.2004

- odbor informatiky jedná s obcemi

- Krajská knihovna počítá s podporou finančních prostředků od obcí

- Krajská knihovna nebude využívat finančních prostředků obcí

HRADEC KRÁLOVÉ

- proběhlo jednání s odborem Evropské integrace a odborem informatiky

- 87% knihoven připojeno k internetu

- pokud bude PZ schválen, kraj počítá se spolufinancováním ze strany kraje

- je třeba vytipovat jaké jsou požadavky obcí

ZLÍN

- V Zlínském kraji  bude podáván projekt – včetně zapojení obcí

- kraj musí schválit spolufinancování

- předpokládá se poptávkové řízení na konektivitu

- vybavení hardware ze Strukturálních fondů

- požadavek na dodavatele HW - servis On site, Up Grade v ceně hardware

- budou se sdružovat finanční prostředky obcí

LIBEREC

- obce se k projektu hlásí

- probíhají jednání s odborem kultury

- po semináři proběhne jednání s radním pro kulturu

ÚSTÍ NAD LABEM

- odbor kultury a odbor regionálního rozvoje s projektem souhlasí

- není zatím ujasněna ochota při počátečním financování projektu

- proběhne další jednání

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

- 590 knihoven – z toho 360 knihoven má o projekt zájem

- probíhá jednání s odborem regionálního rozvoje + experty na krajích

- jednání s odborem informatiky – sdružení firem připravuje projekt pro svazky obcí

- předkladatelé mikroregiony

STŘEDOČESKÝ KRAJ

- jednání se protahují, není stanovisko kraje k projektu

VYSOČINA

- příprava zprávy pro odbor regionálního rozvoje

- kraj není ochoten kofinancovat

- cca 120 knihoven je ochotno projekt kofinancovat (50%)

- projekt podá krajská knihovna

OLOMOUC

- kraj nepodporuje projekt, není ochoten spolupracovat

- zájem o projekt má  60 knihoven

- krajská knihovna není ochotna sdružovat finanční prostředky

- projekt do 1 kola výzvy krajská knihovna podávat nebude

PARDUBICE

- zpráva o projektu půjde do rady 7.6.2004

- informovat o projektu odbor regionálního rozvoje, odbor kultury – v případě podpory předloží knihovna PZ do rady

- Koordinační skupina Projektu

  - Závěry Koordinační skupiny Projektu

Koordinační skupina se sešla 1. den semináře ve večerních hodinách a projednávala další postup v Projektu. Z tohoto jednání vyplynuly následující závěry:

V rámci dalšího dne semináře budou posouzeny zástupci krajských knihoven tyto tři varianty řešení:

- Navázání na projekt Intranet veřejné správy (IVS) – připojení k internetu od Ministerstva informatiky ČR (Varianta 1)

  - V rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) bude financován hardware (počítače, multifunkční zařízení) a software.

  - Podávané Projekty Internetizace knihoven budou navázány na poskytnutí připojení k internetu (IP konektivity) od Ministerstva informatiky v rámci Intranetu veřejné správy

  - Výhody varianty řešení:

    - Ze státních prostředků MI ČR bude hrazeno připojení k internetu (IP konektivita) po dobu 3 let.

  - Nevýhody varianty řešení:

    - Nejistota schválení rozpočtu projektu IVS

- Provozovatel knihovny vybírá a financuje připojení k internetu (IP konektivitu) (Varianta 2)

  - Krajská knihovna organizuje výběrové řízení na vhodné dodavatele konektivity

  - Provozovatel knihovny financuje konektivitu knihovny

  - Krajská knihovna organizuje výběrové řízení na vhodné dodavatele konektivity

  - Tato varianta se při podání evropských Projektů přímo neváže na poskytnutí připojení k internetu prostřednictvím MI ČR.

  - Ze SROP bude hrazeno vybudování připojení k internetu a vybavení knihovny hardwarem a softwarem.

  - Výhody varianty řešení:

    - Nezávislost Projektů na projekt IVS MI ČR.

  - Nevýhody varianty řešení:

    - Financování provozu připojení k internetu provozovatelem knihovny.

- Provozovatel knihovny vybírá a financuje připojení k internetu (IP konektivitu) (Varianta 3)

  - Provozovatel knihovny financuje konektivitu knihovny

  - Krajská knihovna organizuje poptávkové řízení na vhodné dodavatele konektivity

  - Tato varianta se při podání evropských Projektů přímo neváže na poskytnutí připojení k internetu prostřednictvím MI ČR.

  - Ze SROP bude hrazeno vybudování připojení k internetu a vybavení knihovny hardwarem a softwarem.

  - Výhody varianty řešení:

    - Nezávislost Projektů na projekt IVS MI ČR.

  - Nevýhody varianty řešení:

    - Financování provozu připojení k internetu provozovatelem knihovny.

V případě zájmu krajských knihoven bude Ministerstvem kultury ČR zadáno zpracování vzorové projektové dokumentace jako pomoc pro vytváření projektů na úrovni jednotlivých knihoven

- Práce ve skupinách

  - Posouzení variant realizace konektivity ve skupinách

V jednotlivých skupinách byly hodnoceny varianty realizace konektivity. V následujících tabulkách jsou uvedeny klady a zápory jednotlivých variant.

    - Varianta 1 – Hardware ze SROP, konektivita od Ministerstva informatiky

| Výhody | Nevýhody |
| --- | --- |
| Konektivita zdarma | Nutná spoluúčast |
| Vysoká kvalita připojení | Nejistota zda bude realizována |
| Úspora pro obce | Potenciální omezení – rychlost, objem dat |
| Rychlejší zpracování projektu | Jak dále po třech letech |
| Méně starostí pro starosty obcí | Nejistota připojení od MI |
| Kvalita připojení | Možnost změny postoje vlády x jiná garnitura |
| Jednodušší realizace pro dodavatele | Postoj obcí po 3 letech |
| Rychlejší realizace |  |
| Větší počet zúčastněných obcí |  |
| Jednodušší udržitelnost |  |

    - Varianta 2 – Hardware ze SROP výběrové řízení na konektivitu organizováno na úrovni krajské knihovny

| Výhody | Nevýhody |
| --- | --- |
| Účastní se pouze obce, které mají o projekt zájem | Neprůhlednost výběrového řízení |
| Soběstačnost projektu | Účast méně obcí |
| Řeší ze 100% cíle opatření | Náročnější zpracování |
| Možnost vykrýt ze SROP vzdálenější oblasti | Obci je diktován provider |
| Pomoc obcím s výběrem providera | Oproti Var 1 náročnější na provoz |
|  | Nereálné |
|  | Nedostatek poskytovatelů |
|  | Možný nesoulad s uznatelnými náklady |

    - Varianta 3 – Hardware ze SROP, Poptávka konektivity na úrovni krajské knihovny

| Výhody | Nevýhody |
| --- | --- |
| Pružné | Možný nesoulad s uznatelnými náklady |
| Podpora místního podnikání | Není zajištěna stejná kvalita připojení všech obcí |
| Volnost rozhodování obcí | Nutnost financování z obcí |
| 100% řešení cíle opatření | Případná nedostupnost požadované konektivity |
| Obec ví, koho bude platit po dobu 5 ti let | Není lukrativní pokrývat odlehlejší oblasti |
|  | Potřeba většího množství konzultací s krajskou knihovnou |
|  | Časově náročné pro obce a krajské knihovny |
|  | Vyšší fin. Náklady na provoz |
|  | Větší spoluúčast obce |

  - Posouzení variant nákupu hardware ve skupinách

V jednotlivých skupinách byly hodnoceny varianty nákupu hardware – Varianta 1 – Operativní leasing, Varianta 2 – Nákup majektu. V následujících tabulkách jsou uvedeny klady a zápory jednotlivých variant.

    - Varianta 1 – Leasing

| Výhody | Nevýhody |
| --- | --- |
| 2 roky odklad správy majetku | Dražší |
| Není potřeba hotových peněz | Jak dále po dvou letech |
| Pojištění hradí dodavatel |  |

    - Varianta 2 – Nákup majetku

| Výhody | Nevýhody |
| --- | --- |
| Levnější | Majetek v účetnictví krajských knihoven |
| Bližší myšlení samospráv | Pojištění platí nositel projektu |

  - Časový harmonogram postupu v Projektu

V rámci koordinační skupiny byl domluven následující postup:

- V rámci krajských knihoven proběhne rozhodnutí o realizaci nebo nerealizaci projektu

- MK provede šetření zájmu Krajských knihoven o realizaci projektu – 11. 6. 2004

- MK rozhodne o zpracování nebo nezpracování projektové dokumentace