Závěry ze semináře k projektu Benchmarking knihoven

17.3.2009

Účastníci: viz prezence

Program jednání

1. Aktuální stav projektu Benchmarking knihoven.

a. Nové a připravované změny benchmarkingové databáze.

b. Sběr dat a hodnocení za rok 2008 a příprava na rok 2009.

2. Zjišťování spokojenosti uživatelů – jak začít?

3. Novelizace standardu veřejných knihovnických a informačních služeb – úvod do diskuse.

Ad 1. Aktuální stav projektu Benchmarking knihoven (BK)

  - Garantem projektu BK a kontaktní osobou je Mgr. Roman Giebisch, PhD., tel. 221 663 333, email: roman.giebisch@nkp.cz.

  - K datu 17.3.2009 odevzdalo data za rok 2008 celkem 67 knihoven. Je nutno urychlit sběr dat.

  - Dr. Giebisch bude urgovat odevzdání dat a prověří emailové kontakty na knihovny.

  - Elektronická konference MERENI: knihovny mohou navrhnout další účastníky konference. Nové adresy nebo změny emailových adres je nutno ohlásit na vit.richter@nkp.cz.

  - Na webu databáze Benchmarking knihoven bude vystaven excelovský soubor, který bude obsahovat původně vložené statistické údaje od všech účastníků projektu.

  - NK provede definitivní propočet známek za rok 2007 a oznámkování všech účastníků projektu zpřístupní na webu databáze BK.

  - Veškeré údaje získané v rámci projektu BK slouží pouze pro interní potřebu účastníků projektu.

  - Ing. Macháček z NIPOS prověří možnost úpravy databáze tak, aby bylo možno srovnávat více než dvě knihovny.

Ad 2.	Zjišťování spokojenosti uživatelů – jak začít

2.1.      Připomínky a návrhy na úpravu dotazníku na zjišťování spokojenosti je možno zaslat dr. Giebischovi nejpozději do 25.3.2009. Následně bude vytvořena definitivní podoba dotazníku.

2.2.      Díky iniciativě a laskavosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí byla zpracována webová podoba dotazníku. Jejím autorem je webmaster knihovny pan Josef Moravec. Webová verze dotazníku je k nahlédnutí a k testování na http://www.knihovna-uo.cz/dotaznik/UnO/index.php/dotaznik.

2.3.      Zájemci o využití univerzálního dotazníků budou kontaktovat dr. Janu Kalouskovou, respektive pana Josefa Moravce josef.moravec@knihovna-uo.cz a dr. Giebische roman.giebisch@nkp.cz a dohodnou si postup provedení průzkumu. Nepředpokládá se, že budou dělány individuální úpravy dotazníku.

2.4.      Národní knihovna nabízí pomoc při vyhodnocení dat, kontakt dr. Geibisch.

Ad 3. Novelizace standardu veřejných knihovnických a informačních služeb – úvod do diskuse

3.1. Zájemci o spolupráci v pracovní skupině pro aktualizaci standardu VKIS se mohou přihlásit u dr. Richtera.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici ke stažení na http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/BenchmarkingProjektH.htm

Dokumenty lze stáhnout po zadání uživatelského jména = benchmarking  a hesla = mereni.

Zapsal:

Vít Richter

17.3.2009