**Implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2017–2020**

**Prioritní oblasti**

1. **Knihovny ve virtuálním prostředí**
2. **Knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra**
3. **Budování knihovních fondů a informačních zdrojů**

#### **Trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů**

1. **Výstavba knihoven, podpora infrastruktury ICT v knihovnách**

#### **Systém hodnocení a marketing veřejných knihovnických a informačních služeb**

1. **Vzdělávání pracovníků knihoven**
2. **Knihovny jako vědecko-výzkumné instituce**

***Tabulka opatření, podopatření a úkolů zahrnuje jak dílčí opatření Plánu implementace Státní kulturní politiky (dále „SKP“), kterou vzala vláda ČR na vědomí svým usnesením*** *ze dne 3. února 2016 č. 81****, týkající se knihoven,*** *tak nové realizační aktivity. Odlišeny jsou barevně (aktivity SKP černě, nové aktivity modře).*

## **Knihovny ve virtuálním prostředí**

|  |
| --- |
| **1.1 Rozvíjet služby knihoven v digitálním prostředí, zpřístupňovat informační zdroje včetně tradičních dokumentů** |
| ***Podopatření*** | ***Úkol*** | ***Rok plnění*** | ***veřejné rozpočty [Kč]*** | ***Implementující subjekt*** |
| * + 1. Zajistit zpřístupnění služeb a informačních zdrojů knihoven v digitálním prostředí – podporovat rozvoj digitálních knihoven včetně vytváření uživatelsky přívětivých aplikací a nástrojů pro jejich provozování

(SKP 4.1.2.C) |  | 2017 | 20 000 000 | MK, NK, MZK, KK, KNAV,provozovatelé knihoven |
| 2018 | 20 000 000 |
| 2019 | 20 000 000 |
| 2020 | 20 000 000 |
| 1.1.2 Provozovat a rozvíjet Centrální portál knihoven jako centrální systém pro zpřístupnění knihovních služeb a informačních zdrojů(SKP 5.1.5.A a B) |  | 2017 | 4 000 000 | MK, MZK, SDRUK, provozovatelé knihoven |
| 2018 | 4 000 000 |
| 2019 | 4 000 000 |
| 2020 | 4 000 000 |
|  |  |
|  | *1.1.2.1 Zahájit pilotní provoz portálu**1.1.2.2 Zajistit další provoz a rozvoj portálu, přidávání dalších služeb uživatelům**1.1.2.3 Zapojit širší spektrum knihoven, muzeí a archivů a zavést potřebné metadatové formáty**1.1.2.4 Rozvíjet a integrovat meziknihovní výpůjční služby a dodávání dokumentů**1.1.2.5 Podporovat zavádění online plateb a sdílení identit v knihovnách**1.1.2.6 Podporovat rozvoj stávajících centralizovaných řešení, zejména Souborného katalogu ČR a České digitální knihovny, a jejich zapojení do CPK* | 2017 | 2 000 000 | MK, MZK, SDRUK |
| 2018 | 2 000 000 |
| 2019 | 2 000 000 |
| 2020 | 2 000 000 |
| 1.1.3 V oblasti zpřístupňování knihovních fondů a informačních zdrojů podporovat řešení, založená na otevřených softwarech, která vedou k lepší spolupráci knihoven  |  | 2017 | 0 | MK  |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 1.1.4 Podporovat vývoj systémů zpřístupňujících digitální obsah (např. Kramerius a Manuscriptorium) včetně otevřeného API v souladu s mezinárodními standardy a na toto API napojených webových a mobilních aplikací(SKP 5.1.2.I a 5.1.4.A a B) |  | 2017 | 6 200 000 | MK, KNAV, MZK, NK, knihovny a jejich provozovatelé  |
| 2018 | 6 200 000 |
| 2019 | 6 200 000 |
| 2020 | 6 200 000 |
| 1.1.5 Podporovat silné oborové a regionální portály a nadstavbová interdisciplinární řešení(SKP 5.1.2.E) |  | 2017 | 15 000 000 | MK, NK, MZK, KNAV krajské a další knihovny |
| 2018 | 15 000 000 |
| 2019 | 15 000 000 |
| 2020 | 15 000 000 |
| 1.1.6 Spolupracovat s vědeckými institucemi při vytváření virtuálního badatelského prostředí, např. pro humanitně orientované obory (lingvistika, historie, filozofie, archeologie, etnologie, dějiny umění atd.) a přírodní vědy, včetně tvorby specializovaných datových zdrojů a nástrojů |  | 2017 | 0 | Specializované knihovny |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
|  1.1.7 Stabilizovat provoz České digitální knihovny a zajistit její další rozvoj jako sektorového agregátora za oblast knihoven pro dodávání zdrojů do evropské digitální knihovny Europeana(SKP 4.1.2.C, 5.1.2.E) |  | 2017 | *zahrnuto v 1.1.1 a 1.1.5* | MK, NK, KNAV |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 | dtto |
| 1.1.8 Sjednávat kolektivní licence na zpřístupnění knihovních fondů v digitální podobě(SKP 2.1.6.C) |  | 2017 | 7 000 000 | MK, NK |
| 2018 | 7 000 000 |
| 2019 | 7 000 000 |
| 2020 | 7 000 000 |
| 1.1.9 Motivovat držitele práv k ekonomicky nevyužitelným dílům k jejich volnému zpřístupnění(SKP 6.5.1.A) |  | 2017 | 1 000 000 | MK, NK, SKIP |
| 2018 | 1 000 000 |
| 2019 | 1 000 000 |
| 2020 | 1 000 000 |
| 1.1.10 Zprovoznit seznam děl nedostupných na trhu a zajistit zpřístupnění těchto děl(SKP 5.1.2.F a 5.1.2.H) |  | 2017 | 5 500 000 | MK, NK  |
| 2018 | 5 500 000 |
| 2019 | 5 500 000 |
| 2020 | 5 500 000 |
| 1.1.11 Zpracovat metodiku pro práci s osiřelými díly(SKP 5.1.2.G) |  | 2017 | 20 000 | MK, NK |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 1.1.12 Vytvářet legislativní podmínky a připravit technické prostředky pro využívání digitalizovaných děl a propagovat jejich využívání; využít výsledky digitalizace knihovních fondů pro potřeby výuky(SKP 2.1.2.L) |  | 2017 | 5 000 000 | MK, NK, MZK, MŠMT |
| 2018 | 5 000 000 |
| 2019 | 5 000 000 |
| 2020 | 5 000 000 |

|  |
| --- |
| 1.2 Podporovat digitalizaci knihovních fondů |
| ***Podopatření*** | ***Úkol*** | ***Rok plnění*** | ***veřejné rozpočty [Kč]*** | ***Implementující subjekt*** |
| 1.2.1 Pokračovat v digitalizaci knihovních fondů a rozšířit ji na další typy dokumentů z oblasti kulturního dědictví (hudebniny, plakáty, pohlednice, zvukové dokumenty atd.); podporovat převod dříve pořízených dat do podoby odpovídající aktuálním standardům(SKP 4.1.2.A ) |  | 2017 | 20 000 000 | MK, NK, provozovatelé knihoven |
| 2018 | 20 000 000 |
| 2019 | 20 000 000 |
| 2020 | 20 000 000 |
| 1.2.2 Digitalizovat výstupy projektů výzkumu a vývoje a systematicky je ukládat a zpřístupňovat také prostřednictvím Národního úložiště šedé literatury a Centrálního portálu knihoven(SKP 5.1.5.A) |  | 2017 | zahrnuto v 1.1.2 | MK, NTK, MZK |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 |  dtto |
| 1.2.3 Spolupracovat při digitalizaci fondů a sbírek paměťových institucí a sbírek vědeckých institucí (zejména z oblasti sociálních a humanitních věd)(SKP 5.1.6.B) |  | 2017 | 100 000 000 | MK, KNAV, NK, vysoké školy ad. |
| 2018 | 100 000 000 |
| 2019 | 100 000 000 |
| 2020 | 100 000 000 |
| 1.2.4 V Národní knihovně ČR zřídit Metodické centrum digitálních dokumentů (tvorba koncepce a koordinace digitalizace v knihovnách, přijímání e-dokumentů, dlouhodobá archivace)(SKP 4.1.2.B) |  | 2017 | 10 000 000 | MK, NK |
| 2018 | 10 000 000 |
| 2019 | 10 000 000 |
| 2020 | 10 000 000 |
|  | *1.2.4.1 Vypracovat národní strategii digitalizace knihovních fondů* | 2017 | obsaženo v 1.2.4 | NK, ÚKR |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 | dtto |
|  | *1.2.4.2 Koordinovat činnost NDK a krajských digitalizačních center, propojit Registr digitalizace, Resolver URN:NBN a Souborný katalog ČR* | 2017 | obsaženo v 1.2.4 | NK, KK |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 | dtto |
| 1.2.5 Udržovat a aplikovat standard Národní digitální knihovny jako národní standard pro digitalizaci v knihovnách včetně vytváření nových standardů NDK pro jiné typy digitálních dat vznikajících v knihovnách České republiky(SKP 3.3.4.I) |  | 2017 | 200 000 | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 200 000 |
| 2019 | 200 000 |
| 2020 | 200 000 |
| 1.2.6 Využívat metodu PPP pro digitalizaci kulturního obsahu(SKP 4.6.1.A) |  | 2017 | 0 | Provozovatelé knihoven |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 1.2.7 Využít finančních zdrojů IROP, specifický cíl 3.2 (e-Culture)  |  | 2017 |  | Provozovatelé knihoven |
| 2018 |  |
| 2019 |  |
| 2020 |  |

|  |
| --- |
| **1.3** Shromažďovat národní kulturní dědictví vzniklé v elektronické podobě |
| ***Podopatření*** | ***Úkol*** | ***Rok plnění*** | ***Veřejné rozpočty [Kč]*** | ***Implementující subjekt*** |
| 1.3.1 Zajistit legislativně i technicky rozvoj a provoz systému sklízení a archivace webových stránek (především WebArchiv) včetně systému trvalého uchování(SKP 3.3.3.A a B) |  | 2017 |  | MK, NK |
|  | *1.3.1.1 Novela zákona č. 257/2001 Sb.* |  | 0 |  |
|  | *1.3.1.2 Zajistit provozní kapacity pro pravidelné sklízení, archivaci a zpřístupnění autorsky chráněného obsahu i mimo NK; sledovat rozvoj webových technologií**1.3.1.3 Vybudovat novou infrastrukturu pro práci s velkými objemy dat (analýzy dat a jejich využití ve výzkumu) a zajistit jejich trvalé uchování* | 2017 | 25 000 000 | MK, NK |
| 2018 | 25 000 000 |
| 2019 | 25 000 000 |
| 2020 | 25 000 000 |
| 1.3.2 Rozšířit identifikační služby resolveru trvalých identifikátorů URN:NBN a CZIDLO pro digitální dokumenty z oblasti kultury(SKP 3.3.3.C) |  | 2017 | 4 000 000 | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 4 000 000 |
| 2019 | 4 000 000 |
|  |  |
|  | *1.3.3.1 Vytvoření metodiky pro digitalizaci a uchování, vybudování odpovídající infrastruktury pro uložení a zpřístupnění dat* |  | 0 |  |
|  | *1.3.3.2 Zajištění koordinace a provozu* | 2017 | 2 000 000 |  |
| 2018 | 2 000 000 |
| 2019 | 2 000 000 |
| 2020 | 2 000 000 |
| 1.3.4 Legislativně zakotvit povinný výtisk síťových/online elektronických publikací a zajištění provozu systému pro jejich sběr(SKP 6.2.2.A) |  | 2017 | 0 | MK, NK |
| 1.3.5 Zavést sdílené zpracování síťových/online elektronických dokumentů a jejich retrospektivní katalogizaci(SKP 6.2.2.C) |  | 2020 | 0 | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé |

|  |
| --- |
| 1.4 Zabezpečit důvěryhodné dlouhodobé uchování digitálních dokumentů |
| ***Podopatření*** | ***Úkol*** | ***Rok plnění*** | ***Veřejné rozpočty [Kč]*** | ***Implementující subjekt*** |
| 1.4.1 Přijmout a implementovat Národní koncepci dlouhodobé ochrany digitálních dat v knihovnách(SKP 3.3.4.B) |  | 2017 | 100 000 | MK, NK, kraje, knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 1.4.2 Zajistit legislativní úpravu trvalé ochrany digitálních dat v knihovnách(SKP 3.3.4.C) |  | 2017 | 0 | MK |
| 1.4.3 Zajistit rozvoj a provoz systému LTP Národní digitální knihovny(SKP 3.3.4.H) |  |  |  | MK, NK |
|  | *1.4.3.1 Posílit ICT infrastrukturu a zvýšit propustnost na vstupu do LTP i na výstupu z něj* | 2017 | 15 000 000 | MK, NK |
| 2018 | 15 000 000 |
| 2019 | 15 000 000 |
| 2020 | 15 000 000 |
|  | *1.4.3.2 Zajištění dlouhodobého uchování born digital i digitalizovaných dokumentů* | 2017 | *zahrnuto v 1.4.3.1* | NK |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 | dtto |
|  |  |
|  | *1.4.3.3 Zajištění logické a bitové ochrany* | 2017 | dtto | NK |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 | dtto |
|  | *1.4.3.4 Připravit systém pro přijímání dalších typů dat z oblasti knihoven* | 2017 | dtto | NK |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 | dtto |
|  | *1.4.3.5 Připravit systém na příjem a archivaci digitálních dokumentů ze všech knihoven v České republice* | 2017 | dtto | NK |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 | dtto |
| 1.4.4 Zřízení metodického centra pro dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů (SKP 3.3.4.F) |  | 2017 | 1 500 000 | MK, NK, Univerzita Karlova ve spolupráci s knihovnami |
| 2018 | 1 500 000 |
| 2019 | 1 500 000 |
| 2020 | 1 500 000 |
| 1.4.5 Zajistit alternativní open source řešení systému pro dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů pro malé a střední instituce kompatibilní se standardy a systémem LTP Národní knihovny ČR(SKP 3.3.4.G) |  | 2017 | 5 000 000 | KNAV, Masarykova univerzita |
| 2018 | 5 000 000 |
| 2019 | 5 000 000 |
| 2020 | 5 000 000 |
| 1.4.6 Podporovat budování sítě úložišť v největších knihovnách, jejich certifikaci a její pravidelné obnovování(SKP 3.3.4.E) |  | 2017 | 15 000 000 | MK, KK, specializované knihovny |
| 2018 | 15 000 000 |
| 2019 | 15 000 000 |
| 2020 | 15 000 000 |
| 1.4.7 Vybudovat garantované archivní úložiště pro zajištění bitové ochrany digitálních dat knihoven (ve spolupráci s CESNET)(SKP 3.3.4.D) |  | 2017 | 10 000 000 | MK, provozovatelé knihoven s certifikovanými úložišti) |
| 2018 | 10 000 000 |
| 2019 | 10 000 000 |
| 2020 | 10 000 000 |

## **Knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra**

|  |
| --- |
| 2.1 Využít potenciál sítě knihoven jako přirozených komunitních center |
| ***Podopatření*** | ***Úkol*** | ***Rok plnění*** | ***Veřejné rozpočty [Kč]*** | ***Implementující subjekt*** |
| 2.1.1 Provést průzkum a analýzu pořádaných aktivit dle statistických výkazů |  | 2017 | 50 000 | NK, KK, pověřené knihovny |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2.1.2 Zpracovat standard vzdělávací, kulturní a komunitní akce  |  | 2017 | 80 000 | MK, NK, KK, SKIP |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2.1.3 Podporovat aktivní účast občanů na společenském životě, pomáhat při vytváření partnerství |  |  |  | Knihovny a jejich provozovatelé  |
|  | *2.1.3.1Rozvíjet partnerskou spolupráci s místními organizacemi, institucemi a aktivisty**-------------------------------**2.1.3.2 Sbírat a aktivně poskytovat informace o spektru aktivit v místě; při plánování akcí a projektů vycházet z místních potřeb, zdrojů a místního potenciálu* | 2017 | 0 | Knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2.1.4 Prostřednictvím knihoven rozvíjet komunikaci, partnerství a sociální kapitál v místě |  |  |  | Knihovny a jejich provozovatelé |
|  | *2.1.4.1 Podpora knihoven jako bezpečného, neformálního a demokratického prostoru k setkávání lidí, místních občanských skupin i organizací; podporovat dialog o aktuálních místních potřebách, o prioritách a zájmech (kulaté stoly, veřejné diskuse atd.)* | 2017 | 0 | Knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2.1.5 Umožnit přístup ke kultuře a vzdělávání všem sociálním skupinám bez rozdílu s ohledem na specifika lokality |  | 2017 | 0 | MK, MŠMT, knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2.1.6 Rozvíjet mezigenerační dialog dětí, mládeže a seniorů |  | 2017 | 0 | MŠMT, knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2.1.7 Formou kulturních, vzdělávacích a komunitních akcí propagovat regionální historii a kulturu, podporovat péči o kulturní dědictví, jeho zpřístupnění, a seznamovat s osobnostmi regionu |  | 2017 | 15 000 000 | Knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 15 000 000 |
| 2019 | 15 000 000 |
| 2020 | 15 000 000 |
| 2.1.8 Podporovat rozvoj kreativity jednotlivce i skupin |  | 2017 | 15 000 000 | Knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 15 000 000 |
| 2019 | 15 000 000 |
| 2020 | 15 000 000 |

|  |
| --- |
| 2.2 Rozvíjet vzdělávací funkce knihoven zejména v oblasti celoživotního a občanského vzdělávání ve spolupráci se vzdělávacími institucemi a dalšími partnery na celostátní, regionální a lokální úrovni |
| ***Podopatření*** | ***Úkol*** | ***Rok plnění*** | ***Veřejné rozpočty [Kč]*** | ***Implementující subjekt*** |
| 2.2.1 Podporovat kurzy pro knihovníky v rámci dotačních programů (pokračovat v realizaci programu VISK), realizovat vzdělávání v rámci tzv. regionálních funkcí knihoven(SKP 2.1.8.A) |  | 2017 | 1 000 000 | MK, kraje, NK, MZK, KK,provozovatelé knihoven, SKIP, SDRUK |
| 2018 | 1 000 000 |
| 2019 | 1 000 000 |
| 2020 | 1 000 000 |
| 2.2.2 Realizovat vzdělávací aktivity knihoven pro veřejnost(SKP 2.1.8.A) |  | 2017 | 7 500 000 | Knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 7 500 000 |
| 2019 | 7 500 000 |
| 2020 | 7 500 000 |
|  |  |
| 2.2.3 Podporovat vzdělávací akce neformálního a občanského vzdělávání (např. v rámci dotačního řízení Knihovna 21. století)(SKP 2.1.8.A) |  | 2017 | 500 000 | MK, Knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 500 000 |
| 2019 | 500 000 |
| 2020 | 500 000 |

|  |
| --- |
| 2.3 Podporovat čtenářskou a digitální gramotnost dětí i dospělých |
| ***Podopatření*** | ***Úkol*** | ***Rok plnění*** | ***Veřejné rozpočty [Kč]*** | ***Implementující subjekt*** |
| 2.3.1 Zpracovat a ověřit standardy digitální gramotnosti v knihovnách |  | 2017 | 80 000 | MK, MŠMT AKVŠ, SDRUK, SKIP, KISK, UISK |
| 2018 | 80 000 |
| 2019 | 80 000 |
| 2020 | 2 000 000 |
| 2.3.2 Provázat standardy digitální gramotnosti s rámcovými plány škol (RVP) |  | 2017 | 6 000 000 | MK, AKVŠ, SDRUK, SKIP, KISK, UISK |
| 2018 | 6 000 000 |
| 2019 | 6 000 000 |
| 2020 | 6 000 000 |
| 2.3.3 Implementovat Strategii digitální gramotnosti České republiky v oblasti knihoven(SKP 2.1.3.H) |  |  |  | MK, MPSV, MŠMT, NK, knihovny a jejich provozovatelé |
|  | *2.3.4.1 Zvýšit dostupnost knihoven pro osoby ohrožené sociálním a digitálním vyloučením a zlepšit vybavení knihoven potřebnými technologiemi**2.3.4.2 Realizovat* *mezigenerační vzdělávací programy pro digitální vzdělávání* *2.3.4.3 Zpracovat metodiku pro přípravu kurzů ke zvýšení digitální gramotnosti veřejnosti v knihovnách* | 2017 | 6 000 000 | MK, MPSV, MŠMT, NK, knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 6 000 000 |
| 2019 | 6 000 000 |
| 2020 | 6 000 0000 |
|  | 0 |

|  |
| --- |
| 2.4 Podporovat kampaně na podporu čtenářství a společenské prestiže četby |
| ***Podopatření*** | ***Úkol*** | ***Rok plnění*** | ***Veřejné rozpočty [Kč]*** | ***Implementující subjekt*** |
| 2.4.1 Vytvořit Národní program na podporu čtenářství(SKP 2.1.3.F) |  | 2017 | 2 000 000 | MK, MŠMT, SKIP ad. |
| 2018 | 2 000 000 |
| 2019 | 2 000 000 |
| 2020 | 2 000 000 |
| 2.4.2 Podporovat akce na podporu rozvoje čtenářství (např. Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, Lovci perel, Rytíři krásného slova, Pasování prvňáčků apod.); spolupracovat s obdobnými projekty jiných subjektů (např. Čtení pomáhá, Rosteme s knihovou, Celé Česko čte dětem apod.)(SKP 2.1.3.F) |  | 2017 | zahrnuto v 2.4.1 | MK, SKIP, SDRUK, knihovny a jejich provozovatelé, realizátoři kampaní Rosteme s knihou, Celé Česko čte dětem, SČKN, zastupitelské úřady ČR v zahraničí, Česká centra, České školy v zahraničí, české krajanské spolky v zahraničí a další subjekty |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 | dtto |
| 2.4.3 Sledovat potřeby uživatelů, pravidelně provádět průzkumy veřejnosti ve vztahu k čtení a knihovnám na lokální i celostátní úrovni.(SKP 6.9.3.A) |  | 2017 | 2 000 000 | NK, knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 2 000 000 |
| 2019 | 2 000 000 |
| 2020 | 2 000 000 |
|  | *2.4.3.1 Pravidelně provádět výzkumy čtenářství dětské populace**(SKP 2.1.3.G)* | 2017 | 900 000 | MK, NK, |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 900 000 |
| 2020 | 0 |
|  | *2.4.3.2 Pravidelně provádět výzkumy čtenářství dospělé populace**(SKP 2.1.3.G)* | 2017 | 900 000 | MK, NK, ÚČL AVČR |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 900 000 |
| 2020 | 0 |

|  |
| --- |
| 2.5 Rozšiřovat nabídku knihovnických a informačních služeb pro různé cílové skupiny a jejich potřeby (příslušníci menšin, různých věkových skupin, rozdílného sociokulturního zázemí či osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením) |
| ***Podopatření***  | ***Úkol*** | ***Rok plnění*** | ***Veřejné rozpočty [Kč]*** | ***Implementující subjekt*** |
| 2.5.1 Implementovat Strategii romské integrace do roku 2020 v prostředí knihoven |  | 2017 | 0 | Knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
|  | *2.5.1.1 Zajistit dostupnost literatury v romštině v knihovnách obcí s početnější romskojazyčnou komunitou*--------------------------*2.5.1.2 Podporovat čtenářství v romštině**---------------------------**2.5.1.3 Prezentovat romsky psanou literaturu v českých překladech**2.5.1.4 Vytvořit platformu pro komunikaci knihoven s veřejnými institucemi a neziskovými organizacemi, zabývajícími se romskou kulturou a jazykovými kompetencemi mluvčích romského jazyka**2.5.1.5 Spolupracovat s Muzeem romské kultury v Brně* | 2017 | 100 000 | MK, knihovny a jejich provozovateléSKIPSKIP, MZK, NK |
| 2018 | 100 000 |
| 2019 | 100 000 |
| 2020 | 100 000 |
| 2.5.2 Realizovat Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí v knihovnách |  |  |  | MK, NK, SKIP, knihovny a jejich provozovatelé |
|  | *2.5.2.1 Připravit metodiku pro práci knihoven zaměřenou na posilování sociálních vazeb a snášenlivost v místní komunitě a na rozvíjení mezigeneračního dialogu dětí, mládeže a seniorů* | 2017 | 20 000 | MK, NK, SKIP, knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
|  |  |
| 2.5.3 Zpracovat metodiky poskytování knihovnických a informačních služeb uživatelům s různými typy zdravotního postižení, pro cizince, národnostní menšiny, osoby ohrožené sociálním vyloučením(SKP 2.1.7.F) |  | 2017 | 100 000 | MK, NK, SKIP |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2.5.4 Pokračovat v realizaci dotačního programu na podporu akvizice literatury v jazycích národnostních a etnických menšin, knih pro zdravotně postižené občany (Knihovna 21. století aj.)(SKP 2.1.7.G) |  | 2017 | 5 000 000 | MK, MV ČR |
| 2018 | 5 000 000 |
| 2019 | 5 000 000 |
| 2020 | 5 000 000 |
| 2.5.5 Podporovat neformální vzdělávání všech věkových skupin uživatelů (např. Univerzita 3. věku)(SKP 2.1.7.H) |  | 2017 | 2 000 000 | MK, MŠMT, knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 2 000 000 |
| 2019 | 2 000 000 |
| 2020 | 2 000 000 |
| 2020 | 2 000 000 |
|  |
| 2.6 Zajistit přístup k internetu, k prostředkům ICT a k digitálnímu obsahu všem bez rozdílu  |
| ***Podopatření*** | ***Úkol*** | ***Rok plnění*** | ***Veřejné rozpočty [Kč]*** | ***Implementující subjekt*** |
| 2.6.1 Naplňovat Strategii digitální gramotnosti v knihovnách |  | 2017 | zahrnuto v 2.3.3 | Knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 | dtto |
| 2.6.2 V rámci metodické činnosti krajských a pověřených knihoven podporovat čerpání finančních prostředků z programů pro obnovu infrastruktury pro přístup obyvatel k digitálnímu obsahu |  | 2017 | 0 | Krajské a pověřené knihovny |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |

|  |
| --- |
| 2.7 Rozvíjet regionální funkce knihoven |
| ***Podopatření*** | ***Úkol*** | ***Rok plnění*** | ***Veřejné rozpočty [Kč]*** | ***Implementující subjekt*** |
| 2.7.1 Posílit financování a stabilitu regionálních funkcí knihoven (SKP 6.7.3.A) |  | 2017 | 133 000 000 | Kraje, krajské knihovny, NK |
| 2018 | 133 000 000 |
| 2019 | 133 000 000 |
| 2020 | 133 000 000 |
| 2.7.2 Zefektivnit komunikaci knihoven se všemi stupni veřejné správy a vytvořit spolupracující systém |  | 2017 | 0 | Kraje, krajské knihovny, NK |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2.7.3 Provázat poskytování regionálních funkcí knihoven s metodickým pokynem ministerstva kultury k vymezení standardu VKIS(SKP 6.7.3.B) |  | 2017 | 0 | Kraje, krajské knihovny, NK |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2.7.4 Stabilizovat finanční a personální zajištění výkonu regionálních funkcí a motivovat obce v péči o knihovnu(SKP 6.7.3.C) |  | 2017 | zahrnuto v 2.7.1 | Kraje, krajské knihovny |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 | dtto |
| 2.7.5 Zajišťovat a rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven, motivovat k jejich stálému profesnímu růstu(SKP 6.7.3.C) |  |  |  | Kraje, krajské knihovny, pověřené knihovny, NK, SKIP |
|  | *2.7.5.1 Zajišťovat vzdělávání metodiků krajských a pověřených knihoven mj. v oblasti metod a cílů komunitně fungujících knihoven* | 2017 | zahrnuto v 2.7.1 | Kraje, krajské knihovny, pověřené knihovny, NK, SKIP |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 | dtto |
| 2.7.6 Preferovat pomoc knihovnám v malých obcích(SKP 6.7.3.C) |  | 2017 | 0 | Kraje, krajské knihovny, NK |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2.7.7 Podporovat spolupráci knihoven, paměťových a dalších odborných institucí v regionech |  | 2017 | 0 | Kraje, krajské knihovny, pověřené knihovny, SKIP |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2.7.8 Rozšířit a zefektivnit vytváření a cirkulaci výměnných souborů knih a dalších dokumentů v rámci regionu(SKP 6.7.3.C) |  | 2017 | zahrnuto v 2.7.1 | Kraje, krajské knihovny, pověřené knihovny |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 | dtto |
| 2.7.9 Podporovat využívání a provoz regionálních automatizovaných systémů(SKP 6.7.3.C) |  | 2017 | zahrnuto v 2.7.1 | Kraje, krajské knihovny, pověřené knihovny |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 | dtto |
| 2.7.10 Asistovat malým neprofesionálním knihovnám při aktualizaci webových stránek a zpřístupňování údajů o nabízených informačních zdrojích |  | 2017 | 0 | Kraje, krajské knihovny, pověřené knihovny |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |

|  |
| --- |
| 2.8 Koncepčně a metodicky podporovat dobrovolnictví v kultuře |
| ***Podopatření*** | ***Úkol*** | ***Rok plnění*** | ***Veřejné rozpočty [Kč]*** | ***Implementující subjekt*** |
| 2.8.1 Zajistit pro knihovny metodickou podporu uplatnění dobrovolnictví(SKP 6.7.6.E) |  | 2017 | 100 000 | MK, NK, SKIP |
| 2018 | 100 000 |
| 2019 | 100 000 |
| 2020 | 100 000 |

## **Budování knihovních fondů a informačních zdrojů**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Opatření*** | **Podopatření** | ***Rok plnění*** | ***Veřejné rozpočty*** ***[Kč]*** | ***Implementující subjekt*** |
| 3.1 Zpracovat efektivní akviziční strategii s vymezením rolí jednotlivých typů knihoven; v oblasti knihoven provozovaných obcemi klást důraz na kvalitu fondu regionální literatury(SKP 2.1.11.A) |  | 2017 | 0 | ÚKR, NK, KK |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 3.2 Zavést dotační program na podporu akviziční činnosti knihoven včetně doplňování starších fondů z antikvariátů, aukcí a internetových portálů(SKP 2.1.11.A) |  | 2017 | 20 000 000 | MK  |
| 2018 | 20 000 000 |
| 2019 | 20 000 000 |
| 2020 | 20 000 000 |
| 3.3 Podporovat doplňování zahraniční literatury na podporu jazykového vzdělávání uživatelů do fondů knihoven (SKP 2.1.11.B) |  | 2017 | 2 000 000 | MK, MZK |
| 2018 | 2 000 000 |
| 2019 | 2 000 000 |
| 2020 | 2 000 000 |
| 3.4 Pokračovat v realizaci dotačního programu na podporu akvizice literatury v jazycích národnostních a etnických menšin, knih pro zdravotně postižené občany (Knihovna 21. století aj.)(SKP 2.1.7.G) |  | 2017 | zahrnuto v 2.5.4 | MK |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 | dtto |
| 3.5 Pokračovat v podpoře projektu Česká knihovna na podporu akvizic nekomerčních titulů původní české literatury pro knihovny zapsané v evidenci knihoven(SKP 1.2.1.B) |  | 2017 | 7 000 000 | MK, MZK |
| 2018 | 7 000 000 |
| 2019 | 7 000 000 |
| 2020 | 7 000 000 |
| 3.6 Podporovat zajištění elektronických informačních zdrojů (včetně e-knih) pro výzkum, vývoj i veřejnost a nákup licencí na zpřístupnění výsledků digitalizace a děl nedostupných na trhu(SKP 2.1.11.C) |  | 2017 | 3 000 000 | MK, NK, MŠMT, NTK |
| 2018 | 3 000 000 |
| 2019 | 3 000 000 |
| 2020 | 3 000 000 |
| 3.7 Propagovat a využívat otevřená úložiště pro přístup k publikovaným recenzovaným výsledkům výzkumu a vývoje |  | 2017 | 0 | NTK, NK, AKVŠ ad. |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 3.8 Využít nástroje projektu Virtuální depozitní knihovna pro efektivní doplňování fondů depozitních knihoven o dokumenty vyřazované z jiných knihoven(SKP 2.1.11.D) |  | 2017 | 1 250 000 | NK, knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 850 000 |
| 2019 | 850 000 |
| 2020 | 850 000 |
| 3.9 Podporovat kooperativní tvorbu národních, regionálních a oborových bibliografií s návazností na faktografické, plnotextové a multimediální zdroje(SKP 4.3.2.A ) |  | 2017 | 4 100 000 |  NK, kraje, specializované knihovny |
| 2018 | 4 100 000 |
| 2019 | 4 100 000 |
| 2020 | 4 100 000 |
| 3.10 Systematicky retrospektivně zpracovávat dosud nezpracované knihovní fondy včetně analytického zpracování |  |  |  |  |
|  | 3.10.1 Zpracovat a realizovat Koncepci rozvoje analytické bibliografie na národní úrovni | 2017 | 0 | KK, NK |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
|  | 3.10.2 Zajistit zdroje kvalitních bibliografických a katalogizačních záznamů, především Českou národní bibliografii, analytickou bázi ANL a Souborný katalog ČR, pro:* sdílenou katalogizaci v rámci celé ČR;
* tvorbu metadat při digitalizaci dokumentů;
* tvorbu a rozvoj národních autorit;
* tvorbu bibliografického popisu na analytické úrovni;
* Centrální portál knihoven.
 | 2017 | zahrnuto v 3.9 | KK, NK |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 | dtto |
|  |  |
|  | 3.10.3 Podporovat tvorbu a využití regionálních a oborových informačních zdrojů | 2017 | zahrnuto v 3.9 | Kraje, KK, specializované knihovny |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 | dtto |
|  | 3.9.4 Systematicky retrospektivně zpracovávat dosud nezpracované knihovní fondy včetně analytického zpracování | 2017 | zahrnuto v 3.9 | NK, KK, specializované knihovny a d. |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 | dtto |
| 3.11 Vybudovat Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib |  | 2017 | 73 100 000 | MŠMT, NTK |
| 2018 | 370 800 000 |
| 2019 | 386 800 000 |
| 2020 | 430 800 000 |
| 3.12 Umožnit přístup k veřejným úložištím v reakci na změny přístupu k vědeckým informacím |  | 2017 | *v rámci rozpočtu implementujících subjektů* | NTK, NK, vysokoškolské knihovny, knihovny AV ČR a další. |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 | dtto |

## **Trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Opatření*** | Podopatření***/Úkol*** | ***Rok plnění*** | ***Veřejné rozpočty [Kč]*** | ***Implementující subjekt*** |
| 4.1. Aktualizovat a pokračovat v realizaci Koncepce trvalého uchování knihovních fondů tradičních dokumentů v knihovnách ČR(SKP 3.3.1.C) |  |  |  | NK, knihovny a jejich provozovatelé |
|  | 4.1.1 Posílit finanční a prostorové možnosti knihoven v oblasti plnění koncepce trvalého uchování knihovních fondů tradičních dokumentů v knihovnách ČR | 2017 | *v rámci rozpočtu implementujících subjektů* | NK, knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 |  |
| 2019 |  |
| 2020 |  |
| 4.2 Navrhnout systém centrálního depozitního ukládání málo využívané literatury z knihovních fondů v ČR(SKP 2.1.11.D a 3.3.1.C) |  |  |  | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé |
|  | 4.2.1 Zpracovat studii mapující podmínky pro vybudování a provoz fyzické depozitní knihovny | 2017-18  | 200 000 | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé |
| 4.2.2 Připravit strategii depozitního ukládání v systému knihoven ČR včetně návrhu legislativních úprav | 2019 | 0 | MK, NK |
| 4.2.3 Rozvíjet spolupráci knihoven v oblasti budování fondů a při efektivním sdílení informací o vyřazovaných knihách | 2017 | 0 | MK, NK, jednotlivé knihovny |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 4.2.4 Systémově řešit nevyhovující uložení knihovních fondů v interiérových knihovnách památkových objektů |  |  | MK, KNM, vlastníci památkových objektů |
| 4.3 Budovat mezioborové metodické centrum konzervace novodobých dokumentů včetně centrálního pracoviště pro odkyselení knihovních fondů(SKP 3.3.1.D) |  |  |  | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé |
|   | 4.3.1 Pokračovat v mapování fyzického stavu a úrovně zpracování fondů včetně regionálních mutací velkých novinových titulů a dalších dokumentů (monografie, dobové pohlednice a fotografie apod.) | 2017 | 0 | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 |  0 |
|  | 4.3.2 Zpracovat standardy pro bezpečné uložení a ochranu knihovních fondů pro různé typy knihoven(SKP 3.3.1.E) | 2017 | 100 000 | MK, NK |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
|  | 4.3.3 Pokračovat v odkyselování fondů v rámci dotačního programu VISK |  |  | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé |
| 2017 | 2 000 000 |
| 2018 | 2 000 000 |
| 2019 | 3 000 000 |
| 2020 | 3 000 000 |
|   | 4.3.4 Vytvořit předpoklady pro zavedení systému hromadného odkyselování |  |  | MK, NK |
|  | *4.3.4.1 Zahájení odkyselování formou služby v zahraničí**-------------------------**4.3.4.2 Projekt instalace odkyselovacího zařízení v Národní knihovně**-------------------------**4.3.4.3 Provoz linky* | 2017 | 117 000 000 | MK, NK |
| 2018 | 25 800 000 |
| 2019 | 25 800 000 |
| 2020 | 25 800 000 |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 Uchování národního zvukového dědictví |  |  |  |  |
|  | 4.4.1 Zpracovat a naplňovat koncepci ochrany a zpřístupnění zvukových dokumentů jako významné součásti kulturního dědictví(SKP 3.3.2.A) | 2017 | 3 000 000 | MK, MZK |
| 2018 | 5 000 000 |
| 2019 | 5 000 000 |
| 2020 | 5 000 000 |
|  | 4.4.2 Dotační programy MK rozšířit o podporu ochrany zvukových dokumentů | 2017 | 0 | MK |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
|  | 4.4.3 Vybudovat v Moravské zemské knihovně (ve spolupráci s Národním muzeem, resp. Českým muzeem hudby, příp. Moravským zemským muzeem) metodické a digitalizační centrum pro záchranu zvukových dokumentů(SKP 3.3.2.B) | 2017 | 3 800 000 | MK, MZK, NM – ČMH,MZM  |
| 2018 | 23 800 000 |
| 2019 | 3 800 000 |
| 2020 | 3 800 000 |
|  | 4.4.4 Vybudovat dlouhodobé úložiště pro uchování a zpřístupnění zvukových dat(SKP 3.3.2.C) | 2017 | 700 000 | MK, MZK |
| 2018 | 6 000 000 |
| 2019 | 6 000 000 |
| 2020 | 6 000 000 |
|  | 4.4.5 Provozovat a rozvíjet portál Virtuální národní fonotéka (VNF), zpřístupnit obsah systému knihoven(SKP 3.3.2.D) | 2017 | 2 200 000 | MK, MZK,NK |
| 2018 | 2 200 000 |
| 2019 | 2 200 000 |
| 2020 |  2 200 000 |

## **Výstavba knihoven, podpora infrastruktury ICT v knihovnách**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Opatření*** | **Podopatření** | ***Rok plnění*** | ***Veřejné rozpočty [Kč]*** | ***Implementující subjekt*** |
| 5.1 Zpracovat analýzu prostorového zajištění knihoven provozovaných obcemi(SKP 2.2.2.A) |  | 2017 | 50 000 | MK, NK, MZK |
| 5.2 Vybudovat metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce knihoven v Moravské zemské knihovně(SKP 2.2.2.A) |  |  |  | MK, MZK |
|  | 5.2.1 Vybudovat pomocnou evidenci realizovaných projektů-------------------------5.2.2 Připravit doprovodné materiály-------------------------5.2.3 Připravit semináře pro pověřené knihovny a metodiky a standardy podle velikosti obce pro různé typy knihoven | 2017 | 1 200 000 | MK, MZK |
| 2018 | 1 200 000 |
| 2019 | 1 200 000 |
| 2020 | 1 200 000 |
|  |  |
| 5.3 Finančně podporovat investiční projekty knihoven v regionech(SKP 2.2.2.C) |  | 2017 | 300 000 000[[1]](#footnote-1) | MK, KK, knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 300 000 000[[2]](#footnote-2) |
| 2019 | 300 000 000[[3]](#footnote-3) |
| 2020 | 300 000 000[[4]](#footnote-4) |
| 5.4 Podporovat vybavování knihoven ICT v oblasti služeb uživatelům (program VISK)(SKP 2.2.3.D) |  | 2017 | 90 000 000 | MK, MK, ÚKR, NK, knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 90 000 000 |
| 2019 | 90 000 000 |
| 2020 | 90 000 000 |
|  | 5.4.1Implementovat Strategii digitální gramotnosti České republiky v knihovnách | 2017 | zahrnuto v 2.3.3 | Knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 | dtto |
| 5.5 Využít možnosti financování rozvoje knihoven z programu IROP, strategických cílů: 2.1 Aktivita komunitního centra, 2.4 Aktivita neformální vzdělávání a 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (určeno pouze pro krajské knihovny)(SKP 4.3.1.B - L) |  |  |  | MK ČR, KK, knihovny a jejich provozovatelé |
|  | 5.5.1 Realizace projektů IROP u krajských knihoven a Moravské zemské knihovny v Brně |  |  | MK ČR, KK, knihovny a jejich provozovatelé |
| 5.6 Vyhodnotit efektivitu revitalizace Klementina a depozitářů a ověřit otázku výstavby nové budovy Národní knihovny ČR(SKP 2.2.1.B) |  | 2018 | 0 | MK, NK |
| 5.7 Rekonstruovat a dostavět depozitář Moravské zemské knihovny v Brně(SKP 2.2.1.D) |  | 2017 | 30 000 000 | MK, MZK |
| 2018 | 150 000 000 |
| 2019 | 80 000 000 |
| 5.8 Podporovat výstavbu nových budov Vědecké knihovny v Olomouci, Krajské knihovny Vysočiny, Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě  |  |  |  | kraje, KK |

## **Systém hodnocení a marketing veřejných knihovnických a informačních služeb**

##

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Opatření*** | ***Podopatření*** | ***Rok plnění*** | ***Veřejné rozpočty*** ***[Kč]*** | ***Implementující subjekt*** |
| 6.1 Aktualizovat Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky(SKP 6.6.1.B) |  |  |  | MK, NK, SKIP |
|  | 6.1.1 Zpracovat standard pro budování a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven  | 2017 | 0 | MK, NK, SKIP |
| 6.2 Podporovat tvorbu metodik měření ekonomické efektivnosti služeb knihoven a jejich uplatňování v praxi(SKP 6.6.1.C) |  | 2017 | 1 000 000 | MK, MKP, knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 1 000 000 |
| 2019 | 1 000 000 |
| 2020 | 1 000 000 |
| 6.3 Pokračovat v benchmarkingu knihoven(SKP 6.6.1.D) |  | 2017 | 60 000 | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 80 000 |
| 2019 | 80 000 |
| 2020 | 80 000 |
| 6.4 Optimalizovat a sjednotit statistické vykazování činnosti všech typů knihoven poskytujících VKIS, aktualizovat související metodiky, zvýšit příslušnou kvalifikaci odpovědných pracovníků knihoven  |  | 2017 | 0 | ÚKR, NK, NIPOS |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 6.5 Akcentovat orientaci knihoven na koncové uživatele (stávající i potenciální), soustavně zjišťovat jejich potřeby a následně upravovat pojetí služeb(SKP 6.9.3.A) |  | 2017 | zahrnuto v 2.4.3 | MK, SKIP, SDRUK, knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 | dtto |
| 6.6 Využívat metod marketingu a aktivního public relations k prezentaci poskytovaných a připravovaných VKIS |  | 2017 | 0 | MK, SKIP, SDRUK, knihovny a jejich provozovatelé |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 6.7 Zajistit pro systém knihoven marketing, public relations, propagaci na centrální úrovni. Poskytovat služby knihovnám bez profesionálního zázemí |  | 2017 | 100 000 | MK, SKIP, SDRUK |
| 2018 | 100 000 |
| 2019 | 100 000 |
| 2020 | 100 000 |
| 6.8 Propagovat úlohu knihoven ve společnosti a prosazovat jejich rozvoj u veřejné správy a u veřejnosti |  | 2017 | 0 | MK, SKIP, SDRUK |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 6.9 Sledovat potřeby uživatelů i obecné populace, provádět průzkumy na místní i celostátní úrovni. Využívat statistická data z knihovních systémů, CPK a dalších zdrojů při analýze efektivity akvizice, cirkulace dokumentů a navrhování služeb(SKP 2.1.3.G a 6.9.3.A) |  |  |  | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé, ÚČL AVČR  |
|  | 6.9.1 Periodické výzkumy dětské populace ve vztahu k čtení a knihovnám | 2017 |  zahrnuto v 2.4.3.1 | MK, NK, knihovny a jejich provozovatelé |
| 2019 | dtto |
|  | 6.9.2 Periodické výzkumy dospělé populace ve vztahu k čtení a knihovnám | 2017 | zahrnuto v 2.4.3.1 | MK, NK, ÚČL AVČR |
| 2018 | dtto |
| 2019 | dtto |
| 2020 | dtto |

## **Vzdělávání pracovníků knihoven**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Opatření*** | ***Podopatření*** | ***Rok plnění*** | ***Veřejné rozpočty[Kč]*** | ***Implementující subjekt*** |
| 7.1. Analyzovat současný systém odměňování, provádět průzkumy věkové, vzdělanostní a mzdové struktury zaměstnanců knihoven; sledovat motivační a nefinanční odměny a benefity uplatňované v knihovnách; zavést Podopatření vedoucí k nastavení systému adekvátního odměňování knihovníků a odborných pracovníků knihoven (SKP 6.7.8.D) |  | 2017 | 0 | MK, MŠMT, MK, NK |
| 7.2. Aktualizovat katalog prací v kulturním sektoru pro povolání Knihovník, a propojit ho s Národní soustavou povolání a Národní soustavou kvalifikací(SKP 6.7.8.D) |  | 2018 | 0 | MK, MPSV, MK, NK, SKIP, SDRUK |
| 7.3. Realizovat Koncepci celoživotního vzdělávání knihovníků a dalších odborných pracovníků v knihovnách; zajistit koordinaci systému celoživotního vzdělávání v knihovnách(SKP 2.1.5.H a 2.1.5.J) |  |  |  | MK, ÚKR, NK, SDRUK, SKIP, knihovny a jejich provozovatelé |
|  | 7.3.1 Vytvořit motivační systém v knihovnách včetně zavedení nefinančních odměn a benefitů | 2017 | 10 000 | MK, ÚKR, NK, SDRUK, SKIP, knihovny a jejich provozovatelé |
| 7.4. Zpracovat metodiku pro systém inovačního vzdělávání pracovníků knihoven, např. na principu systému sbírání kreditů za absolvování kurzů(SKP 2.1.5.I) |  | 2017 | 20 000 | MK, NK, SKIP |
|  | 7.4.1 Vytvořit schéma (mapu) doporučené prostupnosti formálního i neformálního vzdělání pro knihovnické profese využitelné v komunikaci se zřizovateli a orgány státní správy | 2018 | 0 | NK, SKIP, SDRUK |
| 7.5. Zpracovat příručku pro personální práci v knihovnách určenou managementu a zřizovatelům knihoven  |  |  |  | NK, SKIP, SDRUK |
|  | Vytvořit pravidla pro interní rozvoj institucí v rámci celoživotního vzdělávání (např. mentorství)(SKP 2.1.5.K) | 2017 | 10 000 | NK, SKIP, SDRUK |
| 7.6. Zpracovat obsahové náplně a metodiky kurzů pro knihovníky ve struktuře knihovnických specializací podle Národní soustavy kvalifikací; zpracovat i e-learningové kurzy(SKP 2.1.5.K) |  | 2017 | 100 000 | MK, NK, MZK, SKIP |
| 2018 | 100 000 |
| 7.7. Prohloubit spolupráci s odbornými středními, vyššími odbornými a vysokými školami se studijními programy pro povolání knihovník; spolupracovat na přípravě a realizaci studijních programů a předmětů vycházejících z potřeb praxe, zkvalitnit úroveň stáží studentů |  |  | 0 | NK, MZK, KK,UISK, KISK ad. |

1. **Knihovny jako vědecko-výzkumné instituce**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Opatření*** | **Podopatření** | ***Rok plnění*** | ***Veřejné rozpočty[Kč]*** | ***Implementující subjekt*** |
| * 1. Zajistit a podporovat spolupráci mezi knihovnami, vysokými školami a akademickými institucemi za účelem synergie vědecko-výzkumné práce a jejího provázání s praxí.
 |  |  |  | MK, NK, MZK, VŠ, AV ČR,knihovny se statusem vědeckovýzkumné instituce |
|  | 8.1.1 Realizace v návaznosti na 8.2.2  |  | zahrnuto v 8.4 a 8.5 | MK, NK, MZK, VŠ, AV ČR,knihovny se statusem vědeckovýzkumné instituce |
| 8.1.2 Metodická podpora knihoven usilujících o statut výzkumné organizace.  |
| 8.1.3 Podpora vytváření interních grantů v knihovnách jako nástroje přípravy meziinstitucionálních grantových projektů s využitím prostředků IP VaV.  |
| 8.2 Sestavit vstupní analýzu aktuálního stavu výzkumu a vývoje v sektoru knihoven za účelem zmapování informací o VaV knihoven v národním informačním systému VaVaI, stávajícího institucionálního financování VaV, jejich partnerství s dalšími výzkumnými organizacemi, příp. dalších potřeb (jednotlivých) knihoven realizujících komplexní výzkumné aktivity. |  |  |  | NK, MZK |
|  | 8.2.1 Provedení analýzy | 2017 | 500.000 | NK, MZK |
| 8.2.2 Zpracování koncepce rozvoje knihoven jako vědecko-výzkumných institucí  | 2018 | 500.000 |
|  |
| 8.3 Projednat s poskytovateli výzkumných programů možnost zajištění kontinuální podpory výzkumných aktivit formou navazujících a dalších výzkumných programů se zaměřením na potřeby rozvoje knihoven ať formou základního výzkumu knižní kultury či aplikovaného výzkumu a vývoje. |  | 2017– 2020 | 0 | MK |
|  | 8.3.1 Rozvíjet činnost Metodického centra knižní kultury při PNP | 2017 – 2020 | 0 | MK, PNP |
| 8.3.2 Realizovat vědecko - výzkumné projekty a úkoly z oblasti knižní kultury a propagovat jejich výsledky u odborné veřejnosti (Knihopis, Bibliografie cizojazyčných bohemik, Provenio) | 2017 – 2020 | zahrnuto v 8.4.2 | NK, MZK, knihovny se statusem vědeckovýzkumné organizace |
| 8.4 Propagovat výzkumné projekty na významných mezioborových odborných konferencích a posílit jejich mediální dopad na širší vrstvy společnosti. |  |  |  | MK, NK, MZK, knihovny se statusem vědeckovýzkumné organizace |
|  | 8.4.1 Podpora členství knihoven v mezinárodních organizacích | 2017 | 500 000 | MK, NK, MZK, knihovny se statusem vědeckovýzkumné organizace |
| 2018 | 500 000 |
| 2019 |  500 000 |
| 2020 | 500 000 |
| 8.4.2 Podpora propagace výsledků projektů knihoven | 2017 | 500 000 |
| 2018 | 500 000 |
| 2019 | 500 000 |
| 2020 |  500 000 |
| * 1. Podporovat vydávání odborných periodik pro obor knihovnictví a informační věda a propagovat výsledky výzkumu v této oblasti doma i v zahraničí
 |  |  |  | MK, NK, MZK, knihovny se statusem vědeckovýzkumné organizace |
|  | 8.5.1 Podpora vydávání odborných periodik zařazených do databází uznávaných pro RIV. Podpora zvyšování odborné úrovně dalších periodik s cílem jejich začlenění do těchto databází. Podpora vydávání odborného periodika v angličtině.  | 2017 | 500 000 | MK, NK, MZK, knihovny se statusem vědeckovýzkumné organizace |
| 2018 | 500 000 |
| 2019 |  500 000 |
| 2020 | 500 000 |

**Souhrn prostředků veřejných rozpočtů v letech 2017–2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |
| **Tematické priority** | **2 017** | **2 018** | **2 019** | **2 020** | **Celkem 2017–2020** |
| **1. Knihovny ve virtuálním prostředí** |  |  |  |  |
| *Finanční zdroje* |  |  |  |  |  |
| Ministerstvo kultury \*/ | 191 520 | 196 400 | 196 400 | 196 400 | 780 720 |
| Další zdroje \*\*/ | 94 560 | 94 560 | 94 560 | 94 560 | 378 240 |
| Celkem | 286 080 | 290 960 | 290 960 | 290 960 | 1 158 960 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2. Knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra**  |
| *Finanční zdroje* |  |  |  |  |  |
| Ministerstvo kultury \*/ | 27 010 | 24 180 | 25 080 | 26 100 | 102 370 |
| Další zdroje \*\*/ | 175 480 | 174 650 | 174 920 | 174 650 | 699 700 |
| Celkem | 202 490 | 198 830 | 200 000 | 200 750 | 802 070 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3. Budování knihovních fondů a informačních zdrojů** |  |  |
| *Finanční zdroje* |  |  |  |  |  |
| Ministerstvo kultury \*/ | 37 350 | 36 950 | 36 950 | 36 950 | 148 200 |
| Další zdroje \*\*/ | 75 230 | 372 930 | 388 930 | 430 800 | 1 267 890 |
| Celkem | 112 580  | 409 880 | 425 880 | 467 750 | 1 416 090 |
|  |  |  |  |  |  |
| **4. Trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů**  |  |  |
| *Finanční zdroje* |  |  |  |  |  |
| Ministerstvo kultury \*/ | 126 900 | 62 900 | 42 800 | 42 800 | 275 400 |
| Další zdroje \*\*/ | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Celkem | 126 900 | 62 930 | 42 800 | 42 800 | 275 430 |
|  |  |  |  |  |  |
| **5. Výstavba knihoven, podpora infrastruktury ICT v knihovnách** |  |  |
| *Finanční zdroje* |  |  |  |  |  |
| Ministerstvo kultury \*/ | 391 230 | 391 350 | 391 280 | 391 200 | 1 565 060 |
| další zdroje  | *v rámci provozních prostředků provozovatelů knihoven a dalších zdrojů jako ESF ad. fondy* | *v rámci provozních prostředků provozovatelů knihoven a dalších zdrojů jako ESF ad. fondy* | *v rámci provozních prostředků provozovatelů knihoven a dalších zdrojů jako ESF ad. fondy* | *v rámci provozních prostředků provozovatelů knihoven a dalších zdrojů jako ESF ad. fondy* | *v rámci provozních prostředků provozovatelů knihoven a dalších zdrojů jako ESF ad. fondy* |
|  |  |  |  |  |  |
| **6. Systém hodnocení a marketing veřejných knihovnických a informačních služeb**  |
| *Finanční zdroje* |  |  |  |  |  |
| Ministerstvo kultury \*/ | 1 160 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 4 700 |
| Další zdroje \*\*/ | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 |
| Celkem | 1 460 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 5 900 |
|  |  |  |  |  |  |
| **7. Vzdělávání pracovníků knihoven** |  |  |  |  |
| *Finanční zdroje* |  |  |  |  |  |
| Ministerstvo kultury \*/ | 140 | 100 | 0 | 0 | 240 |
| Další zdroje \*\*/ | 42 | 30 | 0 | 0 | 72 |
| Celkem | 182 | 130 | 0 | 0 | 312 |
|  |  |  |  |  |  |
| **8. Knihovny jako vědecko-výzkumné instituce** |  |  |  |
| *Finanční zdroje* |  |  |  |  |  |
| Ministerstvo kultury \*/ | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 7 000 |
| Další zdroje \*\*/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 7 000 |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Finanční zdroje souhrn Priorita 1–8*** | **2 017** | **2 018** | **2 019** | **2 020** | **Celkem** |
| **Ministerstvo kultury \*/** | **777 310** | **715 060** | **695 190** | **696 130** | **2 883 690** |
| **Další zdroje \*\*/** | **345 612** | **642 500** | **658 710** | **700 310** | **2 347 132** |
| **Celkem** | **1 122 922** | **1 357 560** | **1 353 900** | **1 396 440** | **5 230 822** |
|  |  |  |  |  |  |
| *\*/ program VISK, Kulturní aktivity, provozní prostředky SPO včetně programového financování, VaV* |  |
| *\*\*/ rozpočty územních samosprávných celků, jiné kapitoly SR, ESF a další fondy* |  |

**Výhled návrhu státního rozpočtu v letech 2017–2019 kapitoly Kultura – 334**

**dotační programy na podporu knihoven**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | v tis. Kč |
|  | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
| **Program VISK** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** |
|   |   |   |   |   |
|  | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
| **Program Kulturní aktivity** | **8 100** | **8 100** | **8 100** | **8 100** |
| Knihovna 21. století | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Česká knihovna | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |

Další výdaje na rozvoj oblasti knihoven z kapitoly Kultura budou zajišťovány v rámci předpokládaného vývoje státního rozpočtu v rámci financování

* provozu a činnosti státních příspěvkových organizací, zřizovaných Ministerstvem kultury,
* investičních akcí státních příspěvkových organizací, zřizovaných Ministerstvem kultury prostřednictvím registrovaných investičních programů,
* výdajů na výzkum a vývoj státních příspěvkových organizací, zřizovaných Ministerstvem kultury, z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) dle soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích a institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace dle § 4, odst. 2, písm. a) zákona č. 130/2002 Sb.

Nepředpokládají se zvýšené nároky na státní rozpočet.

Uvedené veřejné zdroje zahrnují prostředky, vynakládané na podporu oblasti knihoven z jiných kapitol státního rozpočtu, rozpočtů územně samosprávných celků a též finanční zdroje Evropských strukturálních a investičních fondů a dalších programů přeshraniční a meziregionální spolupráce.

Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014–2020:

* Integrovaný regionální operační program*,*
* OP Zaměstnanost,
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání,
* Program rozvoje venkova (PRV)

*Programy přeshraniční spolupráce*:

* Interreg V-A Česká republika – Polsko,
* Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika,
* Interreg V-A Rakousko – Česká republika,
* Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
* Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020

*Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce*:

* Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE,
* Program nadnárodní spolupráce DANUBE,
* Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE
1. Podíl finanční prostředků na projekty knihoven z celkové výše podpory investičních projektů veřejných muzeí, galerií a knihoven v regionech uvedené v Plánu implementace Státní kulturní politiky [↑](#footnote-ref-1)
2. dtto [↑](#footnote-ref-2)
3. dtto [↑](#footnote-ref-3)
4. dtto [↑](#footnote-ref-4)